中共清丰县教育局党组

关于组织落实县委第六巡察组反馈意见整改

情况的报告

县委巡察工作领导小组：

2022年4月11日至6月10日，县委第六巡察组对政府投资建设工程领域项目开展专项巡察，并于7月28日向中共清丰县教育局党组反馈了巡察意见，指出5个问题。对此，清丰县教育局党组高度重视，诚恳接受，照单全收。目前已整改完成5个问题，根据反馈问题制定3项措施，将整改责任分解到3个责任股室，健全完善制度1项，开展专项治理2项。现将有关情况报告如下。

- 总体报告整改期间的主要做法

1.高度重视严部署。进一步提高政治站位，把抓好专项巡察整改落实作为一项重要政治任务，列为当前的首要任务和中心工作之一。县教育局党组收到县委第六巡察组反馈意见后，积极组织召开局党组会议，专题研究成立专项巡察整改工作领导小组，领导小组由局党委书记、局长任组长，党组成员为副组长，其他科级干部为成员的整改落实工作小组，并明确了领导小组工作职责。先后召开专项巡察整改工作领导小组会议、专项巡察整改工作推进会等会议，专题研究专项巡察反馈意见整改工作，认真落实整改举措，扎实推进整改任务落实，以整改成效推动教育事业高质量发展。

2.细化分工压责任。坚持按照“党委主导、小组统筹、分口负责、责任到人”的原则和领导班子“高位推动、分兵把口、一岗双责”的要求，严格落实整改工作责任制，层层压实责任，落实整改任务。按照“时间期限往前赶、整改任务往前做”的高标准要求，制定印发了《清丰县教育局关于成立巡察整改领导小组的通知》（清教文〔2022〕73号）、《清丰县教育局关于落实县委第六巡察组反馈意见整改工作的报告》（清教文〔2022〕77号），对县委巡察组反馈的5个具体问题都明确了责任领导、主抓领导、责任单位和责任人。局党组主动延伸整改、扩大范围，要求其他学校、股室对照清单所列间题举一反三、自查自纠，对检查发现的问题立行立改，坚决抓好反馈意见整改落实。

- 3.强化督查保实效。始终坚持把抓好整改落实、务求整改实效作为局党组贯彻县委巡察组要求的根本着力点。局专项巡察整改工作领导小组通过听取汇报、查看材料等方式，全力督促责任单位和责任人抓好整改落实。由局领导汇报牵头任务整改情况，研究突出问题，提出具体要求，加快整改落实。按照“一问题、一整改”要求，建立巡察整改台账，加大监督检查力度，对解决问题的进度、质量、效果进行全程监督，发现问题，及时处理，确保各项整改工作取得实效，真正做到认真改、彻底改。

- 整改完成情况

1.整改问题: 落实有关工程建设项目领域法律法规不到位，政府投资工程建设项目体制机制不够完善、流程不够严谨。

整改成效：认真学习国家有关政策和法律法规，项目建设过程中将准备工作走在前头，提前将用地审核、方案设计及项目预算等手续完善好，确保在上级资金下达后最短时间内开工建设。严格落实项目申请、项目审定、项目监督、项目实施和项目管理的相关制度和流程，加强项目绩效目标考评，发挥项目的实际效益和作用。

- 完成情况：已完成，并长期坚持。

- 2.整改问题：业主单位执行“三重一大”制度不到位。

- 整改成效：认真落实集体决策制度。严格执行《清丰县教育局关于进一步明确“三重一大”事项决策制度的实施办法》，进一步规范会议记录标准，“三重一大”事项决策的会议记录严格做到“五明确”。详细研究并记录项目实施过程中的谋划、立项、设计、招投标、施工、验收、资金拨付等。加强法治意识主动接受监督，提升职能部门指导和监管水平，杜绝未办或补办手续现象的发生。

- 完成情况：已完成，并长期坚持。

- 3.整改问题：项目前期工作准备不充分，职能部门发挥作用不明显。

- 整改成效：提升职能部门监管水平，从项目立项开始直至整个流程结束做到有规章制度可循。严格按照《清丰县教育局关于进一步加强学校建设项目管理监督工作的通知》（清教文〔2022〕90号）文件要求执行，科学谋划，合理安排项目资金。首先通过教育局“三重一大”会议，然后报县政府常务会议研究通过，送至县发改委立项。控制价评审、项目招投标等前期手续，由县领导签批、财政局、招标办备案，并及时在相关网站发布招标公告，接受监督部门和社会的监督。

- 完成情况：已完成，并长期坚持。

- 4.整改问题: 工程建设项目管理存在薄弱环节，项目单位规避监管。

整改成效：出台文件《清丰县教育局关于进一步加强学校建设项目管理监督工作的通知》（清教文〔2022〕90号），明确由局规划股牵头，局党风行风室配合驻教育局纪检组从“事前、事中、事后”三个环节入手，加大对学校建设项目事项全过程监督力度，全面规范权力运行、持续提升监督实效。

完成情况：已完成，并长期坚持。

- 5.整改问题: 派驻纪检监察组日常监督检查有短板。

整改成效：1.驻教育局纪检组及时参加县教育局党组会议，有计划地参与一些重大招投标和重要活动，对项目建设情况建立定期报备制度，加强对相关事项的进展状况、办理质量、程序机制等方面进行跟踪了解，从源头上确保各单位规范用权，廉洁从政。2.突出业务学习，尤其是最近要重点学习项目建设领域的法律法规和有关政策规定等内容，深学细研，把握精髓。3.坚持与涉及项目建设的有关股室人员，开展经常性的谈心谈话，细化第一种形态的对象、情形和方式，排查苗头性、倾向性问题，及时“扯袖红脸出汗”，逐渐让教育提醒成为常态，推动廉政教育。4.通过节前提醒、明察暗访、随机抽查等方式，重点检查各单位“清明节”“端午节”“中秋节”等节日期间违反中央八项规定精神和“四风”等廉洁自律方面的有关问题。

完成情况：已完成，并长期坚持。

- 下一步工作打算

- 1.旗帜鲜明讲政治。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以政治建设为统领，推动全教育系统各级党组织和党员领导干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2.谋划项目要科学，严格按照国家招投标法律规定实施项目招投标手续，稳步推进工程进度，严格按照《清丰县教育局关于进一步加强学校建设项目管理监督工作的通知》（清教文〔2022〕90号）文件要求执行，科学谋划，合理安排项目资金。加强项目勘察、预算等过程的管理力度。

- 3.项目工期管理要严格，项目工期安排时统筹考虑环境、天气等因素的影响，合理安排工期；要求施工单位倒排工期，制定施工进度台账，施工过程中不定期对照台账进行检查，发现进度落后时，及时与施工单位沟通，督促施工单位采取相关措施加快施工进度，保证项目按时交付使用。

- 4.建机制要立足长效。以此次县委巡察整改为契机，建立健全各项工作制度。对教育改革发展实践中检验行之有效的，长期坚持，深入推进；对不能满足新时代要求的，不能适应新形势新任务的，及时研究，修订完善；对一些方面确实需要制订的，必须研究建立新制度，严格规范各项工作行为。牢固树立有制度不执行比没制度更严重的意识，强化制度执行力，维护制度的严肃性和权威性，维护用制度管人、管事、管权的良好局面。

- 特此报告

- 中共清丰县教育局党组

- 2023年2月22日