清党校支〔2023〕16号

中共清丰县委党校支部关于落实

县委第二巡察组反馈意见整改情况的报告

县委巡察工作领导小组：

2023年4月10日至5月12日，县委第二巡察组对中共清丰县委党校开展了巡察。6月28日，县委巡察组向中共清丰县委党校支部反馈了巡察意见，指出了4个方面的50个问题，提出了4点意见建议。对此，中共清丰县委党校支部高度重视，诚恳接受，照单全收。目前，已整改问题49个，正在整改问题1个（校委会领导体制未落实）。根据反馈问题制定了4类134项集中整改期内完成的整改措施，0项集中整改期后完成的整改措施，134项长期坚持的整改措施，目前已完成132项措施，2项措施正在积极推进（校务委员会领导体制还未完全经县委批准正式实施，校务委员还未配齐），健全完善制度18项，保留制度16项，开展专项治理0项、专项检查0项。现将有关情况报告如下。

- 一、主要做法

县委党校把抓好巡察整改作为推动党校高质量发展的重要契机，将巡察整改工作当作重大政治任务和当前及今后一段时间的重要工作，提高政治站位，坚决落实巡察整改要求 持续做好县委巡察整改“后半篇文章”，把问题整改和深化标本兼治有机结合起来，把当前整改成果与长期整改任务相结合，边整改、边总结、边巩固、边提升。

（一）完善责任体系

成立整改工作领导小组，校党支部书记、常务副校长谷豪剑任组长，其他班子成员任副组长，各股室负责人任成员，确立联络员制度，形成支委会认真研究，统筹安排部署，主要领导亲自抓、分管领导具体抓、全体教职工共同参与的严密责任体系，压实整改责任，切实增强问题整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉，认真推动巡察反馈问题整改落实。多次召开巡察整改工作班子会、专题会、民主生活会等，对反馈的4个方面50个问题进行细化分解、逐一梳理，追本溯源、深挖病根、对症下药，制定整改工作方案和台账，明确党支部书记切实履行巡察整改“第一责任人”责任，分管领导“一岗双责”责任，支部书记带头，班子成员严格主动对位认领，带头落实整改，层层压实责任、逐级传导压力，确保问题清单条条有举措，高标准高质量推进落实。

（二）责任倒逼求实效

坚持问题导向，建立责任追究机制，对照标准，明确责任领导、责任股室、责任人、整改时限，分工协作、统筹推进，主要负责人全程监督、督促落实整改进展情况，领导班子定期调度整改工作进展情况，做到整改任务件件有人领，切实做到清单式管理、销号式整改，实现整改措施完成一条销号一条，逐项研究整改，对有条件立即整改的即知即改，务求改出结果、改出成效；对情况比较复杂的，明确整改的时限，认真分析研究，及时销号，对个别进展缓慢或整改不到位的任务进行督办，确保整改动力不衰减、成效不缩水，不折不扣地完成巡察整改任务，确保整改质量和整改成效。

（三）建立健全长效机制

遵循任务整改既注重当下举措落实、又注重长效机制建设的原则，坚持把巡察整改工作与干部教育、全面从严治党等工作有机结合起来，股室联动研究制定科学、管用、长效的机制体制及程序流程，完善制度体系，建立健全常态长效机制，目前，修订完善更新制度18个，全面强化执行，从根本上堵塞漏洞、解决问题，全力巩固整改成果，坚决防止问题反弹，推动党校各项工作再上新台阶。

二、整改完成情况

围绕巡察反馈意见，坚持查根源、定标准、明举措、严整改、求实效，紧盯4个方面50个问题整改任务清单，逐项推进落实，逐项对账销号。具体整改情况如下：

整改问题1:政治意识不强，用新思想指导工作不力。经查阅各项档案资料，尤其是年度工作总结和工作谋划，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作的力度不够,，没有将新思想贯穿各项工作的全过程。

- 整改成效：一是将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入理论中心组学习第一议题、三会一课、党员干部理论学习计划，有效促进全体教职工对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习领会；二是以新时代中国特色社会主义思想为指导，召开专题会，研究用习近平新时代中国特色社会主义思想指导党校教学、培训、科研、后勤和日常管理等工作措施，高质量撰写县委党校2023年上半年工作总结暨下半年工作计划，制定2023年下半年的工作目标和改进方向；三是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全民提升教职工素质，通过召开教师备课会、新课题试讲点评等，党校教师个人素养和授课水平得到进一步提升，为党校干部教育培训工作提升了师资力量，6月30日，组织3名职工参加全市党校系统学习党的二十大精神暨庆“七一”知识竞赛活动，7月11日，陈瑞婷的《社会主义500年发展史》课题和王严的《中国共产党思想政治教育百年历程与经验启示》课题参加了濮阳市党校系统“名师工程”暨2023年优质课竞赛活动，其中陈瑞婷主讲的《社会主义500年发展史》荣获助教组一等奖，共同评比三等奖；刘学瑞撰写的《牢记“三个务必”，全面推进党的自我革命》论文在全市党校系统“学习贯彻党的二十大精神”理论研讨会交流使用并荣获优秀成果奖；撰写的《毛泽东与新中国文化建设》文章被县委宣传部选中推荐到市委宣传部参加“全国纪念毛泽东同志诞辰130周年学术研讨会”。五是提高习近平新时代中国特色社会主义思想相关课程在各类培训班课程中的比例，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进党校、进课堂，有效推动了习近平新时代中国特色社会主义思想在培训班学员中入脑入心。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题2:党的二十大精神学习贯彻落实不认真、不全面。没有及时制定二十大精神学习贯彻实施意见，没有第一时间列入党员干部学习和培训计划，学习开展不扎实，知识掌握不牢固。据谈话了解，个别党员干部对二十大报告的主题和“两个确立”、“两个维护”等基本内容，以及报告共几个部分说不清楚、说不全面。

整改成效：一是制定县委党校二十大精神学习贯彻实施意见，及时把二十大精神纳入到党员干部学习计划培训中，在三会一课、中心组学习中，增加了相关内容，制定自学计划，充分利用学习强国、河南干部网络学院、中国干部网络学院、河南专技在线和党校图书馆等线上线下学习平台，加大自学力度，确保党的二十大精神在党校落地生根。6月30日，组织3名职工参加全市党校系统学习党的二十大精神暨庆“七一”知识竞赛活动；7月11日，陈瑞婷的《社会主义500年发展史》课题和王严的《中国共产党思想政治教育百年历程与经验启示》课题参加了濮阳市党校系统“名师工程”暨2023年优质课竞赛活动，其中《社会主义500年发展史》荣获助教组一等奖，共同评比三等奖；刘学瑞撰写的《牢记“三个务必”，全面推进党的自我革命》论文在全市党校系统“学习贯彻党的二十大精神”理论研讨会交流使用并荣获优秀成果奖；二是研究制定了《中共清丰县委党校2023年下半年干部教育培训计划》，及时把二十大精神纳入到党校干部教育培训工作；三是加强党员干部教育培训，2022年12月10日—2023年10月8日选派5名教师参加清丰县党的二十大精神专家宣讲团，1名教师参加百姓宣讲团，赴31个机关单位、乡镇学校、社区、企业进行二十大精神宣讲，累计培训3800余人次；2023年3月16日—3月30日举办清丰县2023年科级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班4期，累计培训科级干部886人。通过整改，将县委党校打造成为学习宣传贯彻党的二十大精神的坚强理论阵地，为推动全县用党的二十大精神统一思想贡献党校力量，效果显著。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题3:学习习近平关于党校建设的重要讲话积极主动性不够。自习近平总书记在2023年3月1日中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上发表重要讲话以来，县委党校贯彻总书记重要讲话、重要指示意识淡薄，主动性不够，没有及时召开专题会议进行学习研讨，没有结合实际及时研究制定具体学习贯彻落实意见，没有安排部署具体学习贯彻方案。3月22日，县委党校仅仅在班子会议上开展了第一次集中学习;4月20日，党校理论中心组学习时，仅仅领学了《人民日报》评论员文章，没有通篇学习习近平总书记此次重要讲话。

整改成效：把习近平关于党校工作的重要讲话纳入到了2023年县委党校中心组、第一议题、三会一课等学习内容，按照要求组织了10次中心组学习，召开支委会10次、党员大会3次、党小组会10次、领导干部上党课8次。其中，3月9日，组织全体教职工学习了习近平在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上发表重要讲话，在9月4日，组织全体教职工再次集中学习了习近平总书记在中央党校建校90周年大会上的讲话精神，10月7日，组织全体教职工再次集中学习了党的二十大精神。通过多形式开展深入学习，我校干部职工党性修养和政治素养得到大力提升，进一步坚定了“四个自信”，增强了“四个意识”，筑牢了“党校姓党”基本理念。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题4:理论学习重形不重实。政治理论学习存在“重工作、轻学习”的思想，没有把政治理论知识与业务工作做到同部署同落实，没有以学促做开展相关实践活动;对一些热点、焦点问题，缺乏深层次互动和思想交流，理论联系实际不深不透。没有见到干部夜校大学习、大讨论的详细记录。经查阅2021 年、2022年每月的学习记录，仅仅只有集中学习、个人自学，无研讨内容，联系实际较少。

整改成效：一是7月3日召开支委会研究部署了下半年党建工作安排，党支部书记谷豪剑同志在会上把党建工作、政治理论知识和单位业务工作同步安排部署，让党建工作、政治理论知识和业务工作有机结合起来；二是制定了2023年县委党校中心组学习安排表和“三会一课”学习安排表，按照要求组织了理论学习研讨10次，领导干部上党课8次，夜校学习大讨论10次；三是组织教科研人员撰写的河南省党校决策咨询类调研课题《清丰县产业集聚区发展困境与对策建议》成功结项，并被濮阳市委党校内参《党校建言》第2期采用；省委党校课题《清丰县双庙乡以红色旅游助推乡村振兴的对策建议》，市社科联课题《新时代中国共产党坚持发扬斗争精神研究》、《清丰县乡村振兴面临的困境与对策研究》等3个调研课题成功立项；校领导班子充分发挥率带作用，谷豪剑同志认领的调研课题《新时代中国特色社会主义文化自信研究》正在调研中，有效调动了教职工工作积极性，把理论学习和业务工作有机结合起来。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题5:理论中心组学习不严肃。2023年4月20日下午开展的理论中心组学习，扩大到全体党员干部职工参加。理论学习内容安排滞后，不能紧跟县委步伐。《习近平谈治国理政》(第四卷)2022年6月已出版发行，党校理论中心组学习计划中个人自学部分还是第一卷第一部分的内容。

- 整改成效：格按照县委理论中心组学习要求，控制参学范围，制定县委党校中心组学习计划，及时把《习近平谈治国理政》(第四卷)纳入到党校理论中心组学习计划中，并做好学习记录，通过整改，校中心组成员的政治理论素质得到进一步提高。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题6:贯彻落实县委主要领导批示不力。2021年10月26日，县委主要领导对贯彻落实中共中央办公厅《关于党性教育机构规范管理和质量提升的意见》做出了批示县委党校领导班子没有及时研究传达学习《意见》和县委领导批示精神，没有制定具体贯彻落实方案和措施。

- 整改成效：制定了中共清丰县委党校关于贯彻落实和县委领导批示精神工作方案，把学习《关于党性教育机构规范管理和质量提升的意见》纳入到中心组学习计划中，8月9日中心组理论学习时和8月14日全体教职工集中学习时，都集中学习了中共中央办公厅《关于党性教育机构规范管理和质量提升的意见》及县委主要领导对此《意见》作出的批示，组织集中学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年大会上的讲话精神2次，校领导班子党性教育得到进一步提升，进一步夯实理论功底。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题7:对开展清廉濮阳建设重视程度不够。自2022年初全县能力作风建设暨清廉清丰建设动员大会召开后，县委党校仅仅制定了《关于加强廉洁机关建设的实施方案》和工作台账，作为廉洁机关建设成员单位，没有严格按照“六有”工作法要求具体开展相关工作成立了县委党校清廉濮阳廉洁机关工作专班，但只是停留在纸面上，没有召开过专题会议，没有真正履行责任，没有把工作落到实处。

整改成效：一是学习了《新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《习近平总书记关于家庭、家教和家风的重要论述》、《习近平总书记在视察陕西延安和河南安阳时的重要讲话精神》等内容；二是制定了2023年下半年干部教育培训计划。组织教师开发清廉濮阳建设专题课程，列入教学计划，使之进课堂；三是召开专题会1次，听取相关股室工作汇报，现场解决存在问题；四是通过重新建立廉洁机关工作台账并召开廉洁机关建设工作推进会，高标准谋划此项工作，明确目标任务、完成时限、责任领导、责任股室及责任人，严格按照“六有”工作法要求，对照台账逐一开展完成各项工作。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题8:科研智库作用发挥不够。科研成果与县情结合不紧密，对县委县政府施政方向和发展脉搏把握不准，不能围绕我县经济社会发展组织科研项目，服务决策、服务发展成效不明显。如，2021年8月，县第十四次党代会提出了“一个融合、四个强县、四个清丰”奋斗目标，县委党校开展2022年2023年科研工作,均没有关于县委县政府中心工作的科研成果近三年来，公开发表的论文20余篇，就理论谈理论的多，理论联系实际的内容少，没有为县委政府决策咨询提供有价值的咨政报告，党校的“智库”作用没有真正发挥。

整改成效：严格按照《加强党校智库建设暂行办法》，不断提升教研人员科研咨政能力，对相关教师安排调研科研任务；2023年5月科研室刘学瑞主持的河南省党校决策咨询类调研课题《清丰县产业集聚区发展困境与对策建议》成功结项，又被濮阳市委党校内参《党校建言》第2期采用；2023年6月刘学瑞主持的省委党校课题《清丰县双庙乡以红色旅游助推乡村振兴的对策建议》、柳自庆主持的市社科联课题《新时代中国共产党坚持发扬斗争精神研究》、谷晓丽主持的市社科联课题《清丰县乡村振兴面临的困境与对策研究》等3个调研课题成功立项；8月3日组织开展党校老师科研写作能力提升培训会1次，教科研人员调查研究素质能力显著提升。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题9:理论教育培训缺乏本地特色。主体班授课内容与清丰发展实际结合还不够紧密，主体班课程安排没有属于党校自身的精品课，没有从县委中心工作层面出发充分挖掘本地特色，精品课、特色课少，缺乏反映本地特色和有关本地经济社会发展的课程。

整改成效：一是抽调13名骨干教师组建本地特色课程开发专班，加大本地特色课程开发力度，打造了《张清丰与孝道文化》、《冀鲁豫边区斗争历史及其启示》等一批特色课，开发出10个红色故事教育课，并成功打造出满足不同学员需求的1至5天的本地现场教学精品路线，形成了具有清丰特色、时代特色精品课，培训针对性不断增强，深受培训班学员欢迎；二是选聘多名本地理论功底深厚、实践经验丰富的党政领导干部、行业能手、“土专家”为客座教授纳入到师资库管理，截止目前进入党校课题库92人，采取理论教学、现场教学、交流研讨相结合等方式，在党校各类培训班进行讲授。经过整改，党校理论教育培训课程针对性更强，更具有本地特色，培训效果得到显著提升。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题10:“三定”规定修订不及时。县委党校贯彻《中国共产党党校 (行政学院) 工作条例》和《中国共产党机构编制工作条例》不到位现使用的机构编制“三定”规定还是1998年 5月制定的，没有及时提请动议，进行修订完善，制约了改革和发展。

整改成效：及时提请动议，研究制定新的三定方案，已于2023年5月19日，通过中共清丰县委机构编制委员会，印发《中共清丰县委党校（清丰县行政学校）职能配置、内设机构和人员编制规定》（清编〔2023〕17号），为中共清丰县委党校发展提供了组织保障，队伍保障。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题11:教学方式方法简单。党校干部教育培训创新意识不够，方式方法仍然存在用老经验老办法，多以培训班为主，进修班、理论研修班、专题研讨班开展较少。近三年共举办各类教学班185期，其中理论研修班、进修班仅有9期，占比4.8%。一些短期培训班、临时培训班，教学方式单一，以理论专题讲座形式为主，不能多样化教学。

整改成效：一是学习借鉴上级党校、兄弟党校及干部学院的好做法，不断创新培训方式方法。选派2名教师参加上级党校、干部学院培训4次。其中，2月28日—4月28日，陈瑞婷老师参加2023年春季学期第一期基层党校（行政学院）干部学院教研与管理骨干研修一班。5月29日—6月1日常务副校长谷豪剑同志参加全省党员教育培训阵地负责人优秀师资培训班。7月29日—8月1日，常务副校长谷豪剑同志参加全国县级党校（行政学校）学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述专题研讨班。9月11日—10月18日，常务副校长谷豪剑同志参加濮阳市委党校2023年秋季县（区）科级领导干部进修一班。11名培训班班主任、辅导员跟班外出学习。二是研究制定了《中共清丰县委党校2023年下半年干部教育培训计划》，适度增加进修班、理论研修班、专题研讨班的比重。三是改变单一的讲授式教学模式，采取多样化的教学方式。其中在2023年中共清丰县委党校春季主体班中我们增加了现场教学、拓展训练、学员论坛等多种授课方式，受到学员们的一致好评。经过整改，党校办班方式、教学方式更加多样，培训效果得到学员一致好评。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题12:培训班管理水平不高。在班主任和辅导员配备上，不能做到统筹考虑，政府购岗、公益岗及个别还没有进行系统培训的职工，直接就安排参与培训班管理。

整改成效：一是向上级党校和干部学院学习借鉴好经验好办法，提升培训班管理服务水平。选派班主任、辅导员赴红旗渠、新乡先进教育群体基地等异地跟班学习培训班管理经验和方法8次；有效的开拓了班主任和辅导员的眼界、提升了对培训班的管理水平、提高了管理经验，得到了培训班学员的一致好评。二是对班主任、辅导员实行岗前培训，培训合格方可上岗，举办班主任辅导员业务培训会、培训班班主任经验交流会、培训部带班班主任培训会各1次，对班主任（辅导员）进行系统培训，使培训班管理更加规范；总结了优秀班主任（辅导员）的先进经验，使好的经验做法帮传帮带，更好的提高了所有班主任（辅导员）的管理水平。三是合理规划配备培训班班主任及辅导员，做到老少结合，优势互补，提升管理效率和质量。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题13:讲师 (高级讲师)主体作用发挥不强。如，2021年主体班 (科级干部进修一班) 20 天的课程，31次理论课中，县委党校只有3位讲师(高级讲师)进行了3 次授课，占整体理论课程的9.6%。教师整体水平不高，自身外出培训较少，能力提升渠道不多授课内容思路不开阔，前瞻性不够，授课能力和水平与新时代党员干部对培训的要求有差距。

- 整改成效：一是制定党校教师培养计划，加大教师业务培训。今年以来，今年以来，组织教师外出培训4次，新课题试讲点评会3次。每月召开1次教师备课会，选派2名教师参加市党校系统优质课竞赛，培训期间要求教师积极跟班听课。二是完善《中共清丰县委党校专业技术人员职称评审推荐和职务晋升量化考核办法》，增加教师授课分值权重，引导教师多备课、多讲课。通过整改，教师整体授课水平有了显著提高，高级讲师、讲师的带头作用得到进一步体现，授课积极性明显提升。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题14:科研成果不突出，转化率低。党校科研人员深入一线实践不足，开展科研工作有时坐而论道，科研成果质量不高，有影响的高层次科研成果数量少。如，2020年至2022年县委党校有50项科研成果，论文大多发表在一些知名度不高的普通刊物上，或者参与本地举办的一些调研评选活动，科研价值不高。科研与教学两张皮，相互转化不够，存在研究成果不入课堂，课堂经验不入成果的现象。如2021年县委党校有21项科研成果，没有一项实现向教学课程转化。

整改成效：加强组织领导，成立由副校长郑要强任组长的教科研一体化工作专班；修订完善《中共清丰县委党校教职工绩效考核办法》、《中共清丰县委党校专业技术人员职称评审推荐和职务等级晋升量化考核办法》，提升发表论文、撰写调研课题、新课题开发等分值权重，引导教科研人员在教科研一体化方面发力尽责；刘学瑞撰写的河南省社科联重点调研课题《中国共产党思想政治教育百年历程与经验研究》2023年8月成功转化为教学课题，并由王严以《中国共产党思想政治教育百年历程与经验启示》课题，参加2023年全市党校系统优质课竞赛。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题15:管理制度不健全，后勤管理不精细。党校后勤自身管理力量薄弱，后勤股 8 人中仅有 1名是高级工，4 名驻村驻企帮扶，2名从事会计业务，1名被抽调。党校学员餐厅实行托管经营，学员宿舍也实行了承包模式，因党校后勤监督管理力度不够，均存在培训班学员多时，服务水平不高，服务质量下降的现象。

整改成效：一是通过修订完善财务等后勤管理制度，实行分岗分责、规范工作流程、提高服务标准，提升了后勤服务精细化管理水平；二是通过财务管理学习培训会、后勤服务质量提升推进会和现场督导检查等提高了后勤保障服务能力和水平；三是并招录1名公益岗补充到后勤股工作，四是通过学员意见反馈表，及时加强对餐厅和物业公司的监督管理工作，满足学员的需求。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题16:意识形态工作主阵地没有充分发挥。如，近三年来，党员干部教育培训计划中安排意识形态工作方面的内容较少，科研工作方面没有涉及意识形态工作方面的论文。

整改成效：一是党校领导班子高度重视意识形态工作，引导教科研人员撰写意识形态方面文章，2023年8月张彦飞撰写的《浅谈中国共产党思想政治教育百年历程及经验启示》 在CN级期刊《新丝路：下旬》第5期上发表，2023年9月在市委宣传部下发的推荐报送“全国纪念毛泽东同志诞辰130周年学术探讨会”论文中，刘学瑞撰写的《毛泽东与新中国文化建设》被选中推荐；二是将意识形态工作作为重要教学内容纳入党校2023年下半年干部教育培训计划，使之进课堂，入党员干部之脑；三是在春季主体班（科级干部进修班、中青年干部培训班）安排习近平新时代中国特色思想及党的二十大精神专题讲座21场，突出主课地位。四是2023年5月23日,邀请市纪委监委驻市委组织部纪检组组长余登来为春季主体班（科级干部进修班、中青年干部培训班）学员、党校教职工作《如何做好新时代意识形态工作》专题辅导讲座，培训120余人次。五是8月3日,组织召开党校教职工提升意识形态领域工作能力专题会，副校长郑要强作专题讲授;9月8日,召开党校第三季度意识形态研判分析会。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题17:新媒体宣传阵地利用率低。县委党校网站于2018年注册备案，截止2023年4月18日，网站服务保障、政务公开两个板块仍然显示资料正在完善中;网站关于主责主业的信息更新也较缓慢，最近一次是2021年7月26日。

整改成效：修订完善了《网站、微信公众号管理办法》，网站实施专人负责。党校网站模块建设全部完成，内容及时更新，7月份以来上传更新内容48篇，充分发挥网站宣传作用，传播正能量，切实筑牢意识形态领域阵地防线。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题18：校党支部领导班子对履行主体责任认识不足，没有对全面从严治党新形势开展分析，没能将主体责任扛在肩上，抓在手上。如，至今没有设立全面从严治党主体责任办公室;2022年度全年没有召开党风廉政建设会议。

整改成效：一是加强对履行主体责任业务知识的系统性学习培训，对中央和省委、市委、县委关于全面从严治党的决策部署，第一时间传达学习到位、贯彻落实到位，组织学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》内容；二是设立了全面从严治党主体责任工作领导小组及办公室，坚持以上率下，认真履行支部全面从严治党主体责任、支部书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”，班子成员严格领导、检查、督促分管股室做好全面从严治党各项工作，推动各项规定落细落实；三是召开了党风廉政建设工作安排部署会和上半年党风廉政建设责任制工作总结汇报及下半年工作部署会，持续不断增强了履行全面从严治党主体责任意识；四是加强党风廉政教育，组织收看反腐倡廉记录片，及时转发党风廉政建设通报，坚持不懈抓好党风廉政建设，筑牢党员领导干部拒腐防变的思想防线，全体干部职工作风有进一步改善，没有党员干部受到党规党纪处分。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题19:“一把手”履行第一责任人责任有差距开展全面从严治党主体责任谈话不严谨，流于形式。如，2021年12月30日、2023年1月13日，对职工开展廉政恳谈，仅仅是一问一答，内容简单，恳谈效果不明显。

整改成效：巡察整改以来，“一把手”深入推进全面从严治党，认真履行党建第一责任人责任，定期专题研究党建工作和党风廉政建设工作，着力推动廉政教育“全覆盖”和“常态化”。“一把手”讲廉政党课1次，严格按照县委政治谈话全覆盖要求，“一把手”通过与副校长谈话、股室主任、业务骨干及全体教职工谈话，共10次，采取一对一、一对多等方式，丰富了谈话方式方法和内容，使谈话记录内容规范、详实、原汁原味。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题20:班子成员履行“一岗双责”不到位，多停留在纸面上。分管校领导对分管部门的党风廉政建设工作满足于上级有要求时讲讲说说，没有针对分管部门的特点严加约束。

整改成效：把反腐倡廉、案件防范工作与业务工作同研究、同规划4次，制定完善了2022年工作总结暨2023年工作谋划、党校2023年党风廉政建设宣传教育方案、2023年党风廉政建设责任制工作安排意见、2023年下半年党风廉政建设工作安排；副校长郑要强、闫军锋对分管股室主任和工作骨干，通过召开廉政恳谈会、面对面座谈等形式开展谈话各6次，着重强调“一岗双责”的重要性；各班子成员结合分管工作，对分管股室开展了廉政教育，在清明节、端午节、中秋节前组织党员签订《廉洁过节承诺书》，督促党员干部过好“廉”节，全面做好党风廉政建设相关工作，确保责任落实落细。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题21:日常监督薄弱。参加县委党校领导班子会议较少，日常监督方式方法缺乏创新，习惯于开展工作纪律监督检查、节前廉政教育等老方法日常监督力度不够。

整改成效：完善制度规定，规定召开涉及“三重一大”会议时提前告知纪检监察组，纪检监察组应当派人参会，参会人员参会时重点关注廉政风险点，保障参会有的放矢，有效预防问题发生。同时创新日常监督检查方式方法，不定期对党校干部职工的工作纪律、生活纪律采取明察暗访、查看签到记录、调取视频等方式开展监督检查，通过以上措施增强日常监督力度，达到预期效果。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题22:探头作用发挥不力。重点领域监管不到位，对县委党校所属的清丰县党校红色教育培训有限公司的运行状况、财务支出等未开展监督检查;没能将教学、科研等业务工作纳入监督范围，监督不够精准。

整改成效：督促党校对所属的红色教育培训有限公司完善财务管理制度规范财务支出程序，从而有效防止违纪违法行为的发生，同时派驻组工作人员加强对党校教学、科研等业务方面的学习，以提高自身能力增强监督水平来解决监督不够精准的问题。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题23:形式主义依然存在。主要表现在重复发文，且内容重复率高。如，2022年2月21日、6月14日，县委党校红头文件先后印发了《2022年党风廉政建设责任制工作安排意见》、《2022年下半年党风廉政建设责任制工作安排意见》，对比两个文件，近70%的内容存在雷同;2021、2022年落实全面从严治党主体责任实施意见和党风廉政建设宣传教育工作工作方案，内容重复率达90%以上。

整改成效：一是组织专题学习3次，即集中学习了《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》、《公文处理与写作》，组织教职工跟班学习了“党政机关公文写作与处理”，不断创新，提高工作效率，提高文件质量；二是新制定的《2023年下半年党风廉政建设责任制工作安排意见》，避免了内容雷同问题，提高了文件质量，同时增强了发文的严谨性；三是加强红头文件管理，严格按照党校红头文件印发程序印发文件，弄清序号后再出文件，做到非必要不发文，对于可长期持续使用的文件，严禁重复发文，增强发文的严谨性。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题24:无事由报销飞机票。2020年2月4号凭证显示，报销2019年12月2日赴苏州飞机票1806元，无公函无文件。

整改成效：严格按照清丰县财政局出台的《清丰县县直机关差旅费管理办法》报销差旅费，加强了监督审核力度，无事由、无公函、无文件通知严禁报销差旅费。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题25:未建立内部公务租车审批制度，租车不规范。2020年1月至2022年12月以整年形式租车，违反“一事一租一批”的规定，县党校红色教育培训有限公司2020年10月至2022年12月租车无审批单、无合同、无人员明细、无依据文件。

整改成效：一是严格落实公务租车审批制度，一事一租一批；二是完善租车手续，做到每次租车都有签订租车合同，班主任（辅导员）提交审批单，写明租车事由，附乘车人员名单，提供正式发票；2023年有租车需要的培训班8个班次均有审批单、人员名单、租车合同。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题26:收支管理不符合规定。县委党校收支没有统一核算和管理，不能真实反映单位财务状况。县委党校与县党校红色教育培训有限公司收支没有按照两条线进行管理，收支款项均在一张银行卡上。

整改成效：完善了财务会计制度，坚持依法依规、集体决策原则，对涉及收入支出的重大资金支出一律通过校支委会集体研究和决策。将行政事业性收费非税收入按照部门预算及时足额缴入国库和财政专户。加强了对党校红色教育培训有限公司营业性收入支出的监管，监督公司在经营中要严格执行国家有关的财务制度和税收制度，遵纪守法，增收节支，杜绝不合理开支。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题27:财务管理制度执行不严格。据财务凭证显示，财务主管、财务审核和记账同为一人，不符合财务管理的规定，廉政风险较大。如,2020年1月-2022年12月凭证中，每年均多次出现一人为经办人、又是报销人的原始凭证单据。还存在大额报销无经办人无报销人的现象。如，2022年6月30日支付餐饮服务费99000元，无经办人无报销人。

整改成效：一是配齐配全了财务会计、出纳人员，明确岗位职责；二是完善财务管理制度，强化财务管理职责，严格报销审签程序, 加强了会计人员责任心和监督力度，无经办人无报销人的发票禁止报销。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题28:“三重一大”决策制度执行不严格。如，2022年7月15日支付2020年学员培训自助餐费 30.1万元等大额资金均未进行集体决策。县党校红色教育培训有限公司2020年10月至2022年12月期间列支5000元以上费用均无“三重一大”会议记录。

整改成效：修订完善了“三重一大”制度，严格按照财务审批程序和一事一议原则，把县委党校和清丰县党校红色教育培训有限公司支出的每一笔大额资金都进行集体决策；做到了每次集体决策都有会议记录，会议记录能详细记录每人讨论发言内容、决策过程和结果。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题29:纪律规矩意识淡薄，请销假制度落实不严格。2023年4月10日，在县委党校召开巡察工作动员会，个别人员因病请假，未严格履行请假手续;4月3日至4月19日钉钉打卡考勤记录，出现补卡 69 人次。

整改成效：一是修订完善考勤奖惩制度和请销假制度（《中共清丰县委党校教职工绩效考核办法》），把教职工日常迟到早退请销假情况，纳入评优评先资格、年度绩效考核扣分等惩处措施。二是分管领导不定期督查人员在岗情况，设立督导员，定期对在岗、考勤情况进行通报，做到了请假人员严格履行请假手续，工作纪律和工作作风得到有效转变。三是加强干部思想动态监管，通过全体干部会议、周例会等形式，加强纪律教育和廉政教育，从严管理党员干部。

完成情况：已完成，并长期坚持

整改问题30:内控制度执行不到位。至目前，县委党校共建立各项管理制度103个，但在制度执行上宽松软，监督检查不到位，监督制约机制作用发挥不够，有些制度未能较好落实，甚至有的制度成了摆设。如，《定期谈心制度》没有按时开展相关工作，没有提醒督办意见。

整改成效：一是7月6日召开班子会，成立专班，由谷豪剑同志带头参与安排，由郑要强同志牵头分管具体事宜，对不合时宜、已经过时或不再适应现在党校发展需要的，以及上级党组织和政府已有明确规定的制度进行深度清理，对缺乏的制度进行增补，对不完善的制度进行修订完善；二是7月21日在召开的巡察整改推进会上对规章制度专项清理工作进度进行了汇报，并对下阶段规章制度专项清理工作进行了安排，8月4日召开支委会对现阶段存在的问题进行分析研究，8月24日召开规章制度专项清理推进会，进行初步总结交流，并对保留修订完善好的各项制度进行可行性分析，确保经过整改的县委党校规章制度日趋简洁和完善，切实可行；三是对原有103项制度进行清理修订完善。共清理掉了71项，修订完善了16项，保留了16项制度，新增了2项制度，现有各项管理制度34项；四是严格按照《定期谈心制度》，坚持从了解情况、沟通思想、交流工作、激励关怀、教育培养、提醒诫勉等不同角度开展谈话。巡察以来，主要领导与班子成员、班子成员之间、班子成员与分管股室的党员干部之间经常性开展谈心谈话22次。同时，规范填写谈心谈话记录，对记录人、谈话人、被谈话人、谈话内容等做到如实记录。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题31:落实学员管理主体责任不够到位。如有时主体班学员考勤、课堂纪律督导检查等工作由县委组织部门负责时，县委党校对学员管理参与不多，履责不到位;班级组建的临时党支部不能较好履行协助管理学员责任，缺课和迟到、早退现象屡见不鲜;研讨交流重形不重效，学员参与率低，效果不明显。

整改成效：一是严格落实学员管理主体责任，加强学员管理；在班会上组织学员学习学员管理制度、学员纪律要求、廉洁学习提醒告知书及注意事项，组织学员签订学员严守纪律承诺书，使学员对纪律要求入心入脑；二是常态化落实培训纪律，对主体班学员上课期间实施封闭式管理，严格落实学员违纪情况通报制度，坚持一天四次考勤，并及时汇总通报考勤结果，在夜间安排人员抽查在寝人数，联合县纪委、县委组织部开展培训纪律专项督查，确保从严治校；三是培训班结束后，组织学员填写培训班班主任辅导员工作评价表、临时党支部工作评价表，汇总发现并上报存在的问题，及时解决，并把班主任（辅导员）、临时党支部工作评价汇总后交培训部留档保存；四是适时举办流入学员论坛，并随机抽取了不低于20%以上的学员上台发言。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题32:校委会领导体制未落实。按照《中国共产党党校(行政学院) 工作条例》规定，党校实行校务委员会领导体制，在校务委员会领导下开展工作，截止目前，县委党校仍未实行校务委员会领导体制，先后由支部委员会、校长办公会代行校务委员会职责，推动工作体制不顺。

整改成效：已将校务委员会领导体制列入了《中共清丰县委党校（清丰县行政学校）职能配置、内设机构和人员编制规定》文件中，并已于2023年5月19日由中共清丰县委机构编制委员会印发正式文件：清编〔2023〕17号。

完成情况：正在积极推进，校务委员会领导体制还未完全经县委批准正式实施，校务委员还未配齐。

整改问题33:领导班子战斗力凝聚力不突出。个别班子成员进取意识不强，工作标准不高，存在好人主义思想;有的对分管工作缺乏创新意识，按部就班推动工作。

整改成效：一是不定期开展谈心谈话，及时交流沟通，增加领导班子凝聚力。巡察整改以来，开展了思想交流和不拘形式的谈心谈话活动22次，在潜移默化中交流思想、统一认识；二是压实责任，每月召开班子会，对相关工作进行梳理和讨论，进一步强化责任，领导班子凝聚力得到进一步提升；三是由班子成员轮流带班，对支委会、班子会研究决定的工作，以及上级安排布置的工作跟踪督查，强化工作过程管理，组织集中学习贯彻习近平总书记在中央党校建校90周年大会上的讲话精神2次，积极贯彻落实《中国共产党党校工作条例》，狠抓主责主业，抓实基础建设，强化科研咨政，规范内部管理，有效推动我校全面发展。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题34:班子协作配合能力不足。在召开班子会前，班子成员对集体决策事项,缺乏有效沟通，工作衔接不畅，议事意见不集中。如，2021年7月1日召开班子会，研究商讨与濮阳市新丝路职业培训学校合作协议有关事项，会议记录仅显示一名班子成员关于合作的有关事项介绍，未见其他班子成员研讨意见。

整改成效：一是加强民主集中制的学习，8月30日由党校教师陈瑞婷做《如何理解民主集中制是我们党的根本组织原则和领导制度》专题讲座，进一步提高了班子成员民主协商和团结协作意识；二是坚持执行民主集中制，7月14日上午，召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员深刻剖析思想根源，积极开展了批评与自我批评，支部书记谷豪剑同班子成员闫军锋和部分教职工开展县委巡察民主生活会会前谈话，充分听取了班子成员和教职工合理性意见建议；三是严格落实“三重一大”制度，每月召开班子会和支委会工作例会，班子成员对分管工作开展情况进行通报，集体研判问题并制定相应措施，及时沟通信息，研究商讨事项时，班子成员充分发表有关事项的意见，加强工作衔接，解决问题；民主集中制落实到位。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题35:存在重业务轻党建的现象。抓好党建是最大政绩理念树立不牢，党建工作不能做到与业务工作同部署同安排。如，2022年、2023年谋划工作时，对如何做好党建工作没有科学谋划;2022年领导班子未对党建工作进行具体安排部署。

- 整改成效：一是牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，把党建工作与党校主责主业相结合，制定了党建活动计划，开展具有党校特色的党建活动，2023年以来举办了《清丰县2023年科级干部学习贯彻党的二十大精神轮训班》4期、《清丰县2023年农村党员发展对象培训班》3期、中共清丰县委党校2023年春季主体班（科级干部进修一班、中青年干部培训一班）1期、清丰县2022年新录用公务员培训班1期等县内培训班次；二是7月3日召开的支委会研究部署了下半年党建工作安排，党支部书记谷豪剑同志在会上强调了党建工作与业务工作同部署、同落实，2023年下半年工作谋划，把党建工作和业务工作的结合更加紧密。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题36:“三会一课”制度落实不严格，存在“凑会”“合并会”现象，个别党员“三会一课”记录本丢失。

整改成效：一是召开了7月3日支委会，针对“三会一课”“凑会”、“合并会”现象和记录缺失、不规范问题，深入查找了思想根源，并进行了批评和自我批评；二是严格落实“三会一课”制度，进行了“三会一课”相关知识和注意事项培训，制定了2023年“三会一课”安排表，规范党支部组织生活，对“三会一课”记录实行专人记录，严格按照要求规范记录支部活动，确保记录的及时性、规范性；三是加大对“三会一课”记录检查力度。7月14日、8月15日和9月15开展了三次“三会一课”专项检查，确保了“三会一课”记录详实，档案保存完整。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题37:党建活动不丰富。党建活动多见于集中学习、党员交纳党费、外出志愿服务、入村帮扶，形式简单，没有自身特色。有的仅限于传达上级文件精神，缺乏针对性、目的性，有时存在组织生活变成了业务工作会的情况。

整改成效：一是与党校主责主业相结合，制定了县委党校党建活动计划，领导班子及全体在职党员跟班（清丰县2023年农村党员发展对象培训班等）学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章等内容；组织党建专职柳自庆参加2023年清丰县党务工作者业务能力提升培训班，进一步提高党务工作规范化、标准化水平；二是打造与党建相关的精品课程，陈瑞婷老师的《社会主义500年发展史》和王严老师的《中国共产党思想政治教育百年历程与经验启示》参加了濮阳市党校系统“名师工程”暨2023年优质课竞赛活动，其中《社会主义500年发展史》荣获助教组一等奖，共同评比三等奖；三是举办县委党校举办二十大精神专题讲座2次，组织3名职工参加全市党校系统学习党的二十大精神暨庆“七一”知识竞赛活动，并取得优异成绩；四是严格按照县委要求，组织开展党员主体活动日活动，2023年召开支委会10次、党员大会3次、党小组会10次、领导干部上党课8次、召开民主生活会2次，三会一课”和主题党日活动质量得到提升，党建引领工作得到充分体现。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题38:党建带团建作用发挥不明显。工作机制不健全，对共青团和青年工作缺乏长远的规划,未将其纳入党的建设整体布局。

整改成效：成立了党校青年工作委员会，强化履职尽责，做好青年的思想引领工作，为青年成长成才搭建平台。发挥好党联系广大团员青年的桥梁和纽带作用，激发青年干事创业的热情和干劲，丰富党团交流形式和内容，增强凝聚力。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题39:党费收缴不规范、不严谨。存在季交、年交现象，个别党员还存在代交的问题。党费交纳情况公示表存在代签、错签、应签未签等现象。

整改成效：一是严格按照《中国共产党章程》和中组部《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，明确党费收缴标准；二是立行规范了党费收缴记录，实时规范填写党费证记录；三是进一步明确党费收缴人员的责任，建立专账，按月收缴党费，并及时公示每月收缴党费情况，检查核对账目，党费收缴得到规范。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题40:召开民主生活会会前没有广泛听取意见、深入谈心交心。如 2020年11月12日，县委党校要召开巡视整改专题民主生活会，当月召开的班子会和第4季度党员大会，均没有对该专题民主生活会会前广泛听取意见、深入谈心交心工作进行安排部署。

整改成效：一是加强会前学习教育，组织领导班子学习《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等内容，提高领导干部对民主生活会的重要性的认识；二是扎实做好会前准备，采取召开座谈会等方式广泛征求党员干部的意见建议，7月14日召开巡察整改专题民主生活会前，支部书记谷豪剑同班子成员闫军锋和部分教职工开展县委巡察民主生活会会前谈话，充分听取了班子成员和教职工合理性意见建议，为民主生活会的前谈话制度得到进一步实施，为民主生活会的召开掌握了第一手资料，达到增进团结、共同提高、持续进步的目的；三是规范填写谈心谈话记录表，对记录人、谈话人、被谈话人、谈话内容等做到如实记录，并做好记录存档工作。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题41:开展批评与自我批评不认真、不严肃。领导班子成员开展自我批评也是浮于表面，靖蜓点水，未能达到“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求。2020年以来县委党校领导班子共召开5次民主生活会，仅有一名班子成员在巡察整改专题民主生活会对照检查材料上对其他班子成员开展了批评，且以工作建议代替批评建议。

整改成效：严格落实民主生活制度，认真开展批评与自我批评，切实提高会议质量，让咬耳扯袖红脸出汗成为常态，加强材料审核，校主要领导对班子对照检查材料及班子成员发言提纲进行严格把关，对查摆问题不准、整改措施不力的，严肃指出问题，责成认真修改，2023年共召开领导班子民主生活2次。7月14日上午，召开了巡察整改专题民主生活会，班子成员深刻剖析思想根源，积极开展了批评与自我批评，巡察整改民主生活会得到参会领导认可，真正做到见人见事见思想，并举一反三，长期坚持，达到增进团结、共同提高、持续进步的目的。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题42:“一把手”末位表态制度落实不到位。如，2021年6月24日，县委党校召开班子会讨论岗位评聘计划，“一把手”首先做了表态发言。2022年7月28日，党校召开会议对开展职称评审工作进行研究，存在“一把手”先定调子现象。

整改成效：一是强化学习，落实制度。组织全体干部认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，定期向纪检监委派驻组上报一次“三重一大”事项研究情况；二是完善修订了支委会会议事规则和“三重一大”制度，进一步熟悉“三重一大”议事规则和程序，明确“三重一大”事项决策前必须进行深入的调查研究和充分论证，特别是“一把手”末位表态要求，确保决策科学民主；三是组织办公室、后勤股等相关工作人员进行学习培训，明确“三重一大”会议的程序要求和记录规范，强调严格据实记录。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题43:议事决策程序规范性和严谨性不够，将多个议题归类一起集中决策，重要议事过程没有体现。如，2022年1月21日、5月25日班子会讨论重大资金支出，在最后决策环节，均只有一句结语“经研究决定同意以上大额支出”，存在决策程序走过场，决策的科学性和正确性得不到保证。

整改成效：一是严格遵守民主集中制，按照“一事一议”原则逐项逐人讨论发言，严格遵守决策程序，保证决策的科学性和正确性；二是进一步规范议事决策程序规范性和严谨性，对班子会等各项会议上需要讨论的事项，要详细到各个具体事项，要详细记录每个人讨论发言内容、决策过程和结果。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题44:会议记录不严谨、不规范。会议记录简单随意，只有议题没有具体内容，未记录会议讨论、会议表决和形成决议等重要环节，无法反映决策过程。2021年党校领导班子会议记录本、2020年至2022年“三重一大”记录本，均使用不合规的活页笔记本。

整改成效：严格执行会议程序，规范了会议流程和要求，实行会议记录员制度，更换了符合要求的记录本，做到每次会议都有专人记录，全面、准确、原汁原味地记录会议内容，完整记录中会议讨论、会议表决和形成决议等重要环节，将会议记录到每一项具体内容。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题45:教师管理体系不完善。现有教师管理制度不精细，硬性规定执行不够，存在软散等情况，人才激励机制不健全，缺乏具有党校特色的师资准入和退出机制，高层次人才培养选拔力度不大，现有的 12名讲师(高级讲师)，仅有2人拥有研究生学历。

整改成效：一是修订完善了《中共清丰县委党校专业技术人员绩效量化考核管理办法》、《中共清丰县委党校专业技术人员职称评审推荐和职务等级晋升量化考核办法》和《中共清丰县委党校教师管理办法》，实行量化考核，量化考核结果与职称评定、评先推优直接挂钩，激发教师工作的积极性和主动性；二是实行严格的师资准入和退出机制，设立专兼职师资库，选聘多名本地理论功底深厚、实践经验丰富的党政领导干部、行业能手、“土专家”为客座教授，截止目前进入党校课题库92人，并在党校各类培训班进行讲授；三是积极向县委汇报，争取支持，力争再招录3名高学历人才充实教师队伍。经过整改，教师管理体系逐渐完善，人才激励机制逐渐健全，高层次人才培养选拔力度有所提高。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题46:师资力量优化不够。存在混岗现象，师资作用不能充分发挥12名讲师 (高级讲师)中有6名不在一线工作，其中2名高级讲师、3名讲师，分别在办公室、后勤股工作;年轻教职工流动性大，招进的高学历人才留不住，教学培训管理人员短缺，独当一面的的教师数量少，走出去的“品牌教师”更少。

整改成效：一是完善队伍培养激励机制。修订完善教职工绩效考核办法、教师管理办法，形成较为完备的以制度管人用人激励人的运行机制体制，对教师进行科学定岗，做到人岗适配，各尽其能，发挥主业作用，激发了教师备课讲课的积极性和主动性；二是制定党校教师培养计划，通过组织新老教师结队子、专业技术人员培训、教师外出培训、学习心得和授课心得分享交流会、集中备课会、新课题试讲点评、优质课竞赛、跟班听课等方式提升授课水平，着力打造党校名师。目前党校13名骨干教师开发出10个红色故事教育课，其中陈瑞婷老师讲授的《社会主义500年发展简史及经验启示》和王严老师讲授的《冀鲁豫边区斗争史及其精神时代价值》、《中国共产党思想政治教育百年历程与经验启示》已成为党校精品课程，其中《社会主义500年发展史》荣获濮阳市党校系统“名师工程”暨2023年优质课竞赛助教组一等奖，共同评比三等奖，经过整改，师资力量不断优化，教学培训管理人员有所增补，已经打造出了一批独具特色的党校精品课。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题47:干部主动担当作为不够，争先创优意识不强。部分党员干部干事创业的激情不足，习惯于按部就班被动工作，锐意进取的精气神欠缺，有时只满足于完成日常工作和领导交办的任务，面对困难和挑战，存在过得去就行的思想。

整改成效：一是坚持正面引导和正向激励，修订完善了《中共清丰县委党校教师管理办法》、《中共清丰县委党校专业技术人员绩效量化考核管理办法》和《中共清丰县委党校专业技术人员职称评审推荐和职务等级晋升量化考核办法》，引导激励干部教师担当作为；二是利用引进高层次人才机会，合理调整人员岗位，加强人员管理，增强教研力量，保证教研时间，实行导师帮带机制，设定岗位目标，激励干部教师干事创业；三是组织召开中共清丰县委党校工作会议1次，领导班子发挥示范带头作用，全体教职工对各自工作完成情况及下阶段工作计划进行汇报，各股室根据业务职能举办业务能力提升培训会，办公室举办了2次公文写作与处理知识培训、召开1次办公室增质提效工作推进会、组织3名职工参加全市党校系统学习党的二十大精神暨庆“七一”知识竞赛活动，教研室举办了3次新课题试讲、组织2名教师参加濮阳市党校系统“名师工程”暨2023年优质课竞赛活动，科研室组织召开了科研写作能力提升学习专题会、科研室岗位职责目标任务研讨会各1次，培训部举办班主任辅导员业务培训会、培训班班主任经验交流会、培训部带班班主任培训会各1次，后勤股召开后勤保障服务工作提升会1次，财务制度业务知识培训学习1次。经过整改，进一步激发了全体教职工干事创业激情，干主动担当作为，主动担当意识和锐意进取意识不断增强，形成了你争我赶，比学比干的浓厚竞争氛围。

- 完成情况：已完成并长期坚持

整改问题48:巡察反馈问题整改不到位。十三届县委第十一轮巡察反馈的被动完成县委县政府安排的培训、轮训、宣讲任务多，主动深入基层宣讲少、干部教育培训工作不能完全满足现实需求等问题还没有完全整改到位。

整改成效：一是制定干部教育培训计划，及时把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等党的最新理论纳入党校干部教育培训计划和宣讲内容，积极完成县委县政府安排的各项培训任务，2023年举办培训班30期，培训3900人次，其中4月份巡察以来，举办培训班23期，培训2726人次，基本上满足不同层次，不同群体的培训需求，社会影响力显著提升；二是组织教师紧密结合当前政治热点和当地特色，组织教师深入基层一线开展宣讲活动，目前，共组织党校5名骨干教师深入基层宣讲党的二十大精神31场，累计培训3800人次。三是根据培训班次学员的理论水平和工作实际分别安排不同课程。针对领导干部关于理论课程较多，针对农村基层党员干部关于乡村振兴专题课程较多，有效的提升了学员的理论水平和实践能力。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题49:“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题依然存在。党校教师业务素质和授课水平与新时代干部教育的要求及党员干部所需所盼还有一定差距、干部教育培训方式方法还有待进一步提升等问题长期存在，整改长效机制还不健全。

整改成效：一是加大教职工培养力度，今年共派出三名教师外出学习，通过外出培训，提高了教职工职业素养；二是开展试讲活动和备课会，截止目前共开展了3次试讲活动，经过试讲，陈瑞婷老师讲授的《社会主义500年发展简史及经验启示》和王严老师讲授的《中国共产党思想政治教育百年历程与经验启示》已成为党校精品课程，其中《社会主义500年发展史》荣获濮阳市党校系统“名师工程”暨2023年优质课竞赛助教组一等奖，共同评比三等奖；三是借鉴先进地区教学经验，在班级管理、课程设计、现场教学等方面不断提升管理水平；四是组织专兼职教师开发新课题，开发出10个红色故事教育课，打造了《张清丰与孝道文化》、《冀鲁豫边区斗争历史及其启示》等一批具有清丰特色、时代特色精品课，逐步形成完备课程体系，增强培训针对性。经过整改，党校教师业务素质和授课水平与新时代干部教育的要求及党员干部所需所盼进一步缩小、干部教育培训方式方法进一步提升，切实提高党校的培训水平。

完成情况：已完成并长期坚持

整改问题50:审计反馈问题整改不彻底。清审委办报〔2021〕10 号审计报告反馈的大额资金使用未实行集体决策、在非协议供货单位采购设备、原始凭证不完整等问题整改效果持续性不强。

整改成效：完善了财务制度，举办财务制度业务知识培训学习1次，加强了大额资金、设备采购、原始凭证不完整的管理工作，严格按照财务制度落实工作责任，严格执行报销程序，杜绝财务管理漏洞。

- 完成情况：已完成并长期坚持

- 三、下一步工作打算

经过两个多月的集中整改，县委党校聚焦县委第二巡察组反馈的问题，较真碰硬地开展整改，取得了阶段性成效。但我们也清醒地认识到，整改工作成效还只是阶段性的，距离县委巡察组提出要求还有一定差距。

下一步，我们将在前一阶段整改工作的基础上，继续坚持党的领导，聚焦全面从严治党，严格落实党支部主体责任，切实履行“一把手” 第一责任人责任，分管领导分管责任和“一岗双责”，不断强化责任担当，层层传导工作压力。着力推进学习教育常态化制度化，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，确保党的路线方针政策和县委县政府决策部署在我局得到不折不扣的贯彻执行。切实把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设贯穿于各项工作当中，巩固拓展整改成果。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，对整改完成的事项，既要认真跟踪问效，防止问题反弹，又要以此为基础，进一步建立健全长效机制，巩固和转化整改成果,真正做到让整改实际成效推动党校各项工作水平再上新的台阶，努力为党校事业健康发展打下坚实基础。

- （一）坚持理论学习，强化政治意识

- 一是把政治建设摆在首位，坚持党校姓党，增强"四个意识"，坚定"四个自信"，践行"两个维护"，努力落实全面从严治党要求，充分利用好理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等平台以及学习强国、河南省干部网络学院、中国干部网络学院、河南专技在线等媒等媒体平台抓好学习，不断提高政治意识。二是抓好班子带好队伍，以身作则，以上率下，加强政治理论和业务学习；三是严肃党内政治生活，严肃民主议事规则，加强基层组织建设，认真落实党员教育制度，规范做好基层党建工作。

- （二）坚持抓好党建，落实“两个责任”

- 一是深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把同党中央保持高度一致作为最重大的政治原则，不断强化全面从严治党主体责任落实。二是坚持把履行管党治党责任作为最根本的政治责任，切实履行党风廉政“一岗双责”。三是强化责任担当，严格廉政风险防控，认真落实廉洁自律准则等各项纪律规定；严格执行各项财经纪律，严格审核把关，做到真管真严、敢管敢严、长管长严。

- （三）坚持持续整改，完善长效机制

- 一是坚持劲头不松、力度不减、标准不降，对整改完成的事项，既认真跟踪问效，防止问题反弹，并以此次巡察整改工作为契机，进一步建立健全长效机制，持续开展制度清理修订完善工作，扎紧制度"笼子"，用制度管人管事，认真堵塞制度漏洞。二是持续巩固整改成果，以巡察整改的实际效果推动各项工作。教育引导教职工正确处理好巡察反馈问题整改工作与推动当前工作的关系，把巡察工作成效体现在整改落实的具体举措上，体现在干部教育、思想引领、理论宣讲、科研资政的主责主业上，把巡察整改成果转化为推动事业发展的强劲动力，推进各项工作健康发展。

特此报告!

中共清丰县委党校支部

2023年10月11日