马发〔2024〕03号

中共马村乡委员会关于落实县委第十巡察组

反馈意见整改情况的报告

县委巡察工作领导小组：

2023年7月28日至9月11日，县委第十巡察组对马村乡南街村等10个村开展了巡察。2023年10月24日，县委巡察组向马村乡政府反馈了巡察意见，指出了三个方面的311个问题，提出了3点意见建议。对此，马村乡党委高度重视，诚恳接受，照单全收。目前已整改310个，正在整改1个。根据反馈问题制定三类86项整改措施，将整改责任分解到10个责任单位，目前已完成86项措施，健全完善制度7项。现将有关情况报告如下。

- 总体报告整改期间的主要做法

收到巡察委反馈意见后，乡党委高度重视，立即召开乡党委班子会议和巡察整改专项，就整改工作进行了全面安排部署。制定下发了《中共马村乡委员会关于落实县委第十巡察组反馈意见整改工作方案》，成立了由党委书记陈广利任组长，党委副书记郝振宇和纪委书记徐生想任副组长，乡各管区书记、主任为成员的巡察整改工作领导小组，杨承伟、王红民具体负责指导南街村巡察整改工作，李荣荣、冯光辉具体负责指导岳麦村、后姚村巡察整改工作，赵彦凯具体负责指导段庄、吴村、大张家巡察整改工作，程相忠具体负责指导孟卜村巡察整改工作，徐双记、王利强具体负责指导刘町村、后卢村、卢店村巡察整改工作。对巡察反馈存在的三方面311个具体问题分别落实到责任领导和责任责人，明确了整改完成时限，将巡察反馈的问题清单建立整改台账，针对存在的问题逐一对账销号，要求整改不回避、问题立行立改、改出成效，确保件件有落实、件件有回音。整改工作在乡党委统一领导下有序推进，对照整改清单，逐条研究整改举措，逐项督促整改到位。

严格对照整改任务和要求，具备整改条件能够立即整改的事项，立行立改；对需要逐步解决的问题，抓紧落实到位，限期整改；对努力能够解决的受客观条件限制一时解决不了的，在一定范围内说明情况，积极创造条件，采取有效措施逐步解决；对需要标本兼治的事项，加强制度建设，规范权力运行，努力从源头上解决问题；针对整改过程中出现的新情况、新问题，及时研究部署，寻求有效解决办法，提出具有针对性的措施，确保整改工作务实有序开展。

- 二、整改完成情况

整改问题1：一是村干部对学习的认识有误区、有偏差。认为学习实用性不强，把学习视为负担，“只干工作、不讲学习”的倾向普遍存在，学的氛围和风气没有形成。

整改成效：通过每月由各管区乡科级干部带头到个行政村，组织各村“两委”干部、党员、村民代表集中学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，各村已基本形成边工作，边学习氛围。

完成情况：已完成，并常态化坚持

整改问题2：学习的动力不足。村干部受年龄、文化程度等方面的影响，学习能力有所欠缺，习惯于老经验、老办法干工作，学习积极性、主动性不够强，党员主题活动日上安排的集中学习走形式、走过场，对于习近平新时代中国特色社会主义思想领悟不深刻、不透彻。

整改成效：通过每周通报各村党员学习强国排名情况，通报各村远程教育排名情况，对积分靠后的村进行全乡通报。各村各类学习活动逐步增加，党员主题活动日均能高质量开展，学习主动性已大大增强。

完成情况：已完成并常态化坚持。

整改问题3：学用融合不够。村党支部没有很好的把上级政策精神和具体工作融合贯通起来，学用脱节，理论联系实际不到位，学习指导实践的作用没有充分发挥。个别村干部思想观念守旧，进取意识不够强，对于上级安排的工作有模糊认识，行动不够坚决。

整改成效：通过每月开展一次科级干部讲学习与工作活动，根据分管工作，将学用融合思想贯彻其中，各村党支部已充分认识到工作与学习的重要性，养成了学习理论知识的习惯，提高了理论修养。

完成情况：已完成并常态化坚持。

整改问题4：环保问题易发反弹。2020年刘町村秋季禁烧工作不到位，在孟德大道沿路农田上出现着火点，被及时处理。2022年10月17日南街村发现火情，被上级交办后，得到及时处置。

整改成效：通过执行轮班制进行防火值班，各村划分地块并归属责任人。加强蓝天卫士值班，环保问题已得到有效控制。

完成情况：完成并常态化坚持。

整改问题5:巩固脱贫攻坚成果任务仍然较大。后卢、卢店、岳麦、吴村4个脱贫村，目前享受政策的脱贫户基数大，有些是丧失劳动能力、无法自理的困难户，脱贫难度大。脱贫户因病致贫返贫风险较大。卢店村、岳麦村等个别脱贫户因病被纳入监测户。有的危房改造户建新不拆旧，旧房仍在使用。个别公益岗识别不精准，存在应退出未退出公益岗现象。

整改成效：对低保户评定开展回头看，对不符合标准的及时清退。已清除应退公益岗。持续开展返贫风险排查，对发现的困难户已及时纳入监测户。

完成情况：已完成。

整改问题6:乡村振兴起步晚、底子薄。村干部没有完全从“输血式”扶贫的思维中转变过来，“造血式”发展的理念树得不牢，谋划乡村振兴的思路不活、眼界不宽、措施不多，制约乡村振兴发展的资金、土地、项目、人才等瓶颈因素没有完全破解。“一村一品”特色产业规模不够大，带动作用不够强。

整改成效：结合各村五星党支部创建，各村制定完善乡村振兴发展台账，充分发展各村集体经济，乡政府组织去其他乡镇参观学习集体经济发展，各村已有了各村乡村振兴发展思路。

整改责任人：杨承伟

完成情况：已完成并常态化坚持。

整改问题7:安全生产工作存在短板。吴村、卢店村扶贫车间安全生产意识不够强。段庄村展览用品生产车间粉尘未被及时清理。

整改成效：结合我乡开展的“七查一打”整治，我乡开展安全生产大排查，目前发现各类隐患59个，均已整改完成。

完成情况：已完成。

整改问题8:信访风险依然存在。个别村存在信访重点人员，防控任务较重。信访因素不确定性增多，处置不当，易造成信访隐患。

整改成效：通过各村持续开展矛盾纠纷大排查，各村矛盾纠纷已得到有效管控，截止目前无新增矛盾纠纷。

完成情况：已完成。

整改问题9:违法占地现象仍有发生。围绕虞城县违法违规占地开展以案促改工作，马村乡核查重点问题线索3个，涉及贾家村、宅刘外村、西岳村，已全部整改完成。大张家村一处违法占地建筑目前未拆除。

整改成效：一是大张家违法占地拆除已基本完成。二是利用大喇叭、微信群、条幅宣传禁止违法占地工作。

完成情况：已完成。

整改问题10:普法宣传成效不够明显。村党支部对法治学习不够重视，法治培训教育不到位，党员群众法治观念淡薄，学法用法氛围不浓，群众遇事找法的习惯没有形成。

整改成效：通过加大思想文化宣传，印发各类法治宣传页，各村网格员入户发放宣传页，群众法治观念大幅度提升。

完成情况：已完成并常态化坚持。

整改问题11:移风易俗引导不够，倡文明树新风有短板，群众性文化活动不丰富。大张家村、后姚村、刘町村文化广场打扫不及时，举办文体活动少。

整改成效：对各村文化广场开展大清扫活动，积极开展各类廉洁乡村建设活动，制定马村乡“好婆婆”、“好媳妇”评选规则，鼓励各村开展评选“好婆婆”、“好媳妇”活动，开展广场舞蹈活动，各村文化氛围浓厚，文化广场得到较好利用。

完成情况：已完成并常态化坚持。

整改问题12:一是矛盾纠纷排查不够彻底。群众宅基地矛盾比较突出，化解不够及时。网格化管理不够健全，后姚村没有网格员。

整改成效：一是及时整改，后姚村已经有网格员了。二是持续坚持每周开展矛盾纠纷排查。三是加强对网格员培训，提高了网格员对群众矛盾纠纷排查能力。

完成情况：已完成并常态化坚持。

整改问题13:群众安全幸福指数打折扣。电信诈骗花样翻新，被诈骗案件多次发生，后姚村、大张家村、岳麦村个别群众被诈骗数万元，财产受到损失。有的村潜水泵被盗。有的村重要路口需安装交通提醒警示灯。

整改成效：各村通过微信群、大喇叭持续宣传反诈骗宣传， 并在在村明显位置悬挂防诈骗条幅，群众防诈意识已增强，持续开展夜间打更活动，夜间群众财产安全的到有效保障。

完成情况：已完成并常态化坚持。

整改问题14:个别农田水利设施建而未用。孟卜村2017年建设变压器台区4个，新打机井45眼，目前已通电台区1个，仍有3个台区、45眼机井未通电。刘町村2021年新打机井30眼，目前未通电不能使用。

整改成效：乡政府与各村支部书记与县电业局协调处理，维修各个问题台区，目前各种电路需要整改材料已购买完毕。

完成情况：正在整改中，因天气原因还没有维修，等天气转暖就可以施工。

整改问题15:关心关注弱势群体生产生活不到位。如个别村低保户没有缴纳2023年度城乡居民基本医疗保险。

整改成效：入户走访未交医疗保险低保户，持续解决遇到的生产生活问题，协调解决没有缴纳医保问题。

完成情况：已完成。

整改问题16：农村人居环境整治不到位。10个村不同程度存在脏、乱、差的卫生死角。刘町村、后姚村、大张家村文化广场杂草丛生。

整改成效：通过各村发动党员、公益岗等开展环境卫生大清扫活动，同时乡机关出动机械对各村大面积垃圾协助清理，各村环境卫生得到大幅度提升。

完成情况：已完成。

- 整改问题17：村内低洼点排水不畅。有的村个别路段下雨积水严重。有的村需修建下水道。有的村申请的道路和下水道“一事一议”项目搁浅未施工。

整改成效：乡政府已积极对接各主管部门申请资金，协调解决建下水道等问题。

完成情况：已完成

- 整改问题18：群众急难愁盼问题没有及时解决。大张家大棚中有一个机井，1个变压器台区没有接电，不能使用。

整改成效：农业副乡长及村支部书记已及时与电业局对接，协调变压器接电工作。农业副乡长及村支部书记与农村农村局对接解决缺少井问题。

完成情况：已完成。

- 整改问题19：集体土地低价出租。有的村集体土地，每亩租金200元，明显低于市场价格。

整改成效：各村积极沟通对接承包户，协商高于市场的价格。与各村签订承诺书，保证承包土地公开透明。同时乡政府成立专项督导小组，确保了各村土地承包价格合理。

完成情况：已完成。

- 整改问题20：村集体经济收入流失或有流失风险。有的村在小学校园建设通信铁塔，但与村民签订通信基站站址租赁合同，租金由村民收取，未上交村委会。有的村在村委大院建设的信号塔，建成后一直未签订合同，未缴纳租金。有的村在村室房屋安装太阳能板，未签合同，未缴纳租金。有的村把闲置的小学租赁出去，但未约定租金金额。有的村个别前任村干部、党员群众强占集体土地，未缴纳租金。有的村小学校园，被群众占用，未缴纳租金。

整改成效：各村积极沟通对接承包户，及时收取土地租金，对于欠账不还的承包户，及时采取法律手段进行维权。同时乡政府成立专项督导小组，保证土地租金及时收缴。对于到期而无法及时收回的收益的现象申请法律援助。

完成情况：已完成。

- 整改问题21：个别村有坐收坐支现象。有的村集体土地租金未上交乡财政所，直接用于还以前的欠款。有的村扶贫车间租金，未上交乡财政所，直接用于新村室回填土支出。有的村在原小学教室安装太阳能板，租金打入村干部账户，未上交乡财政所。

整改成效：对各村集体资产开展一次摸底排查，对各村没有按照要求上交资金的村，进行约谈，各村已按照村财乡管政策上交到乡财政所。

完成情况：已完成。

- 整改问题22：合同管理不到位，签订合同不规范。有的村集体土地承包合同丢失。有的村原小学临街门面土地，签协议书租期为35年，超过合同法规定的有效期限。

整改成效：要求各村理清土地承包合同整改问题，组织村委梳理岗位职责，明确权力行使的界限，进一步规范工作流程。通过完善监督考核的标准化工作和问责机制，各村合同问题已整改。

完成情况：已完成。

- 整改问题23：集体资产闲置，未发挥作用。大张家、后姚村、南街村卫生室建成后未启用。刘町村、南街村、孟卜村小学目前闲置。

整改成效：集体资产卫生室充分利用起来，把各村学校通过微信群或大喇叭宣传，让群众参与到闲置小学治理中，出谋划策。同时鼓励各村发展小型加工厂经济，充分利用闲置学校。

完成情况：已完成。

- 整改问题24：有的村用公款随礼。

整改成效：通过加强监督检查对不符合规定的票据、不合理的开支要坚持原则，拒绝入账。建立举报和奖惩制度，对村干部白条入账，乱收乱支等违反财经纪律的行为严肃查处，公开曝光，各村已杜绝公款随礼情况。

完成情况：已完成。

- 整改问题25：有的村列支购买烟的支出。

整改成效：通过加强监督检查对不符合规定的票据、不合理的开支要坚持原则，拒绝入账。建立举报和奖惩制度，对村干部白条入账，乱收乱支等违反财经纪律的行为严肃查处，公开曝光，各村已杜绝违规列支情况。

完成情况：已完成。

- 整改问题26：有的村群众预交水费的余款，没有及时退还群众。

整改成效：相关预收水费已退还群众。

完成情况：已完成。

- 整改问题27：有的村要求低保户、特困户在“慈善一日捐”中每户捐款50元，不符合自愿捐款的要求。

整改成效：通过开展关于“慈善一日捐”专项督导检查，发现强制捐款的已退回。

完成情况：已完成。

- 整改问题28：有的村干部违规领取救济补助和种粮补贴。2021年秋季因大雨造成玉米等农作物倒伏受灾，2022年应急管理部门拨付救济补助资金，有的村干部违规领取救济补助。有的村干部违规领取种粮补贴。有的村因建文化广场，租用五保户土地，村委调剂约25亩的种粮补贴用以补偿该五保户租地款。2022年12月该五保户去世后，有的村干部违规领取了该五保户和村委调剂的种粮补贴。

整改成效：各村包村干部对违法领取补贴的问题开展调查，查实后移交乡纪委，并追究相关人员责任。

完成情况：已完成。

- 整改问题29：个别低保户评定不公平。有的村个别低保户评定不精准、清退不及时，违规享受低保待遇。

整改成效：乡民政所和包村干部对各村享受低保人员开展排查，对于不符合的及时清退，目前已清退一批。

完成情况：已完成。

- 整改问题30：有的村借河道清淤之机挖土卖土，破坏河坡。挖土卖土当事人，目前没有把卖土的资金支付给村委。

整改成效：各村包村干部及时督促村里收缴卖土资金，各村支部书记加强巡河，坚决杜绝破坏河坡的现象发生。

完成情况：已完成。

- 整改问题31：涉嫌变通费用支出。有的村以修路赔青苗的名义，变通费用支出。

整改成效： 通过召开培训会，规范会计的办事流程。完善财务人员岗位责任制度、财务和审计监督制度，加快明确事务事权和支出责任划分，使权责更为清晰。

完成情况：已完成。

- 整改问题32：发票和清单金额不一致。有的村开具发票金额，比所列清单金额多，清单所附内容与发票不符。有的村开具发票金额与清单有较大出入。有的村列支经费，所附清单没有详细列清用工用料事项，未附领款人姓名、金额、手机号等信息。

整改成效：通过召开培训会，规范会计的办事流程。完善财务人员岗位责任制度、财务和审计监督制度，加快明确事务事权和支出责任划分，使权责更为清晰。

完成情况：已完成。

- 整改问题33：会计手续不规范。有的村开具的环境卫生整治发票，而清单显示建桥修路，清单日期晚于开票日期。有的村原始凭证显示残垣断壁拆除事项，而所附清单是铺胡同、环境卫生整治，两者不一致。

整改成效：通过召开培训会，规范会计的办事流程。完善财务人员岗位责任制度、财务和审计监督制度，加快明确事务事权和支出责任划分，使权责更为清晰。

完成情况：已完成。

- 整改问题34：村务监督委员会成员履行职责不到位。有的村报销费用原始凭证，村务监督委员会主任未签字。有的村报销费用，所附清单未盖村委和监委公章。有的村务监督委员会公章未实行专人保管。

整改成效：乡纪委每月对各村村务监督委员会工作开展情况进行监督检查，将各村账目进行一一梳理，目前各类问题已整改到位。

完成情况：已完成。

- 整改问题35：村务监督委员会民情民意排查走过场。有的村民情民意记录内容一致，涉嫌抄袭。有的村民情民意记录不精准。

整改成效：通过召开培训会，针对监委会的走访工作进行全面培训，同时每月入村开展督导检查，目前各村民情民意记录已大幅度改进。

完成情况：已完成。

- 整改问题36：有的村新购置空调、打印机等大额办公用品未及时在村阳光账本登记、未在全国农村集体资产清产核资管理系统上更新。

整改成效：各村要将所有的固定资产登记到阳光账目，同时上传到全国农村集体资产清产核资管理系统上。

完成情况：已完成。

- 整改问题37：上轮巡察发现有的村集体经济试点项目（厂房）建设滞后，本轮巡察期间实地查看发现，该厂房竣工后，一直未运营，目前闲置。

整改成效：积极引导村里招商，乡主抓商务副乡长与村支部书记积极协调项目，发挥厂房作用。

完成情况：已完成。

- 整改问题38：上轮巡察发现有的村发展党员记录不规范，评定低保未执行“四议两公开”程序。通过查阅资料发现，此类问题整改不彻底。

整改成效：通过开展督导检查，将各村资料整改情况进行检查，对于整改不到位的约谈相关人员。同时党政办公室召开“四议两公开”工作法培训会，目前各类整改材料已整改完毕。

- 完成情况：已完成。

- 整改问题39：个别村党支部对于创建“五星”党支部宣传发动不到位，党员、群众知晓率低。村党支部重视软件资料的收集整理，硬件有部分欠缺。受土地性质限制，农村产业发展用地需求难以满足，耕地保护压力大。大部分村集体经济收入来源渠道不多，规模不大。

整改成效：一是对症下药补短板。结合2023年五星支部创建工作台账，发挥科级干部包村链接机制作用，将软件资料、宣传发动存在的突出问题解决到位，对创建三星级及以上村的村党支部进行重点扶持，保证各村完成年度完成既定创星任务。二是学习交流长才干。组织村两委干部到县内7个创成五星级党支部村进行参观学习，召开学习交流会，学习其他地区创建五星支部的先进做法和成功经验，为我乡创建五星支部提供案例参考。三是台账管理抓落实。建立五星支部创建工作台账，细化工作任务和完成时限，明确工作责任，采取“每周一汇报、每月一评比、每季度一观摩”形式，推动各村加快落实创星举措。

完成情况：已完成并长期坚持。

- 整改问题40：存在个别村干部辞职、替岗现象。有的村支部委员、村委委员辞职停发工资。有的村委委员辞职停发工资，由他人代替。有的村委委员、村务监督委员会主任，由他人代替工作。

整改成效：通过开展村“两委”及村务监督委员会在职在岗大排查活动，对于不参加工作和代替工作的的已及时调整。

完成情况：已完成。

- 整改问题41：一是党员主题日活动参与人数少。有的村个别月份党员主题活动日参会党员人数不足10人。

整改成效：一是各村建立完善党员群，对于每月召开的主题党日、党员大会的内容进行梳理，发至群内；二是组织各村负责组织党建工作的支部委员进行党务工作培训，强化党建工作相关知识。

完成情况：已完成。

- 整改问题42：活动记录不规范。有的村党员组织生活记录本没有显示时间、记录人、主持人、参会人员签名；党组织生活记录混乱，时间逻辑次序颠倒。党组织生活会记录本，党员大会一人代签。有的村党组织生活记录本2022年4月—2022年11月，时间有明显涂改痕迹。开展组织生活会未发现批评与自我批评记录。

整改成效：每季度对组织生活记录本进行查阅，对记录不规范的进行全乡通报。通过组织各村负责组织党建工作的支部委员进行党务工作培训，强化了党建工作相关知识。

- 完成情况：已完成。

- 整改问题43：民主评议党员材料不完善。有的村民主评议党员表上，个人意见、党支部意见处空白。

整改成效：已完善民主评议党员材料。同时组织各村负责组织党建工作的支部委员进行党务工作培训，强化党建工作相关知识。

完成情况：已完成。

- 整改问题44：党员大会记录、党员签到不规范。有的村党员大会应到人数，实到人数，请假人数未填写，党员签到一人代签。有的村党员大会上没有党员签到。

整改成效：目前各类会议记录签到情况已完善。同时组织各村负责组织党建工作的支部委员进行党务工作培训，强化党建工作相关知识。

完成情况：已完成。

- 整改问题45：党支部会、党小组会召开不及时。村党支部成员没有党员学习记录本。有的村非党支部委员，参加支委会。

整改成效：对于没有学习记录表的，已及时购买并完善学校记录。同时组织各村负责组织党建工作的支部委员进行党务工作培训，强化党建工作相关知识。

- 完成情况：已完成。

- 整改问题46：未发现村党支部书记讲党课记录。

整改成效：统一印发村党支部书记讲党课资料，举行村党支部书记讲党课培训活动，同时制定了制度，每季度要求各村必须开一次党课。

完成情况：已完成。

- 整改问题47：不符合双过半要求。有的村预备党员转正或发展预备党员，未达到双过半要求。

整改成效：一是乡党委开展发展党员程序培训会，二是对于不符合双过半要求的党员，重新开会，并完善会议记录。

- 完成情况：已完成。

- 整改问题48：发展党员程序不规范。有的村使用“四议两公开”程序发展预备党员、预备党员转正，不符合党员发展程序，而应由党员表决。

整改成效：一是乡党委开展发展党员程序培训会，二是对于不符合发展党员要求的，重新开会整改，并完善会议记录。

- 完成情况：已完成。

- 整改问题49：党员会议记录不规范。有的村党员转正时未记录赞成票数、不赞成票数、弃权票数。有的村把应为预备党员转正的事项，写成发展入党积极分子，会议记录不严肃。

整改成效：一是乡党委开展发展党员程序培训会，二是记录不规范的已及时整改，并完善了会议记录。

- 完成情况：已完成。

- 整改问题50：有的村退休职工党员每月缴纳党费5元，低于应缴纳党费数额。极个别党员少交党费。

整改成效：巡察期间已整改到位，南街村、孟卜村已整改到位。

完成情况：已完成。

- 整改问题51：个别事项执行程序不严格。有的村小学租赁、有的村购买太阳能路灯、有的村安装维修路灯，未执行“四议两公开”程序。

整改成效：一是乡纪委每季度对四议两公开记录本进行审核查阅，对于记录不规范的进行通报并责令修改；二是在乡文化广场设置公示墙，公示各村三务公开情况，乡纪委成立督导组不定期到村检查党务、村务、财务公开情况。三是党政办公室开展了“四议两公开”工作法培训。

完成情况：已完成并常态化坚持。

- 整改问题52：执行程序不规范。有的村2021年旧房改造事项，只有村民代表会议决议。有的村报销费用，缺少党支部提议和村两委商议。有的村新纳入低保户，缺少党支部会提议和党员大会审议。

整改成效：乡纪委每季度对四议两公开记录本进行审核查阅，对于记录不规范的进行通报并责令修改；党政办公室开展“四议两公开”工作法培训。

完成情况：已完成并常态化坚持。

- 整改问题53：会议记录不规范。有的村评定的公益岗人员，未公示人员名单。有的村申请低保事项，未附公示照片。有的村“四议两公开”会议，党员大会、村民代表大会签到为一人代签。大部分村党务、村务、财务公开栏，应公开事项公开、更新不及时。

整改成效：乡纪委对四议两公开记录本进行审核查阅，对于记录不规范的进行通报并责令修改，目前已修改到位。同时乡纪委成立督导组不定期到村检查党务、村务、财务公开情况。目前各村各类公开公示资料都能及时公示。

- 完成情况：已完成并常态化坚持。

- 三、下一步工作打算

- 经过三个月的集中整改，聚焦县委第十巡察组反馈的问题，较真碰硬地开展整改，取得了阶段性成效。但也清晰地认识到，整改工作成效还只是阶段性的，距离县委巡察组提出要求还有一定差距。下一步，我们将在前一阶段整改工作的基础上，继续坚持党的领导，聚焦全面从严治党，严格落实党委主体责任，不断强化责任担当，层层传导工作压力。着力推进“三会一课”学习教育常态化制度化，严明党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，切实把党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和制度建设贯穿于各项工作当中。继续大力推进整改工作，巩固拓展整改成果。坚持劲头不松、力度不减、标准不降，对整改完成的事项，既要认真跟踪问效，防止问题反弹，又要以此为基础，进一步建立健全长效机制，巩固和转化整改成果；对需要较长时间整改的问题，要常抓不懈，持续用力，确保久久为功，善作善成,确保巡察反馈的问题按期全面彻底整改到位，努力为全乡经济发展打下坚实基础。

- 特此报告

中共马村乡委员会

2023年1月24日

承诺人：

年   月   日

我作为党组织主要负责人，对上述报告真实性负责。如有不实，本人愿承担纪律责任。（以上内容需党组织书记本人手书）

承诺人： （职务及姓名）

年   月   日