清自然资党文〔2024〕5号

中共清丰县自然资源局党组

关于落实县委第二巡察组反馈意见整改情况的报  告

县委巡察工作领导小组：

2023年7月8日至2023年9月11日，县委第二巡察组对清丰县自然资源局开展了巡察，10月23日，县委巡察组向清丰县自然资源局党组反馈了巡察意见，指出了4个方面16类44个问题，提出了3点意见建议。对此，清丰县自然资源局党组高度重视，诚恳接受，照单全收。目前已整改问题41个，正在整改问题3个。根据反馈问题制定了4类41项整改期内完成的整改措施，3项整改期后完成的整改措施，34项长期坚持的整改措施，目前已完成41项措施，健全完善制度2项，开展专项治理3项，专项检查2项。现将有关情况报告如下：

- 一、总体报告整改期间的主要做法

巡察组反馈意见后，局党组高度重视，完全拥护，始终站在讲政治、讲大局、讲规矩的高度，以从快从严的态度，坚决抓好问题整改。全局上下统一思想、提高认识，坚持问题导向、压实责任，坚持综合施策、精准发力，坚持台账推进、对账销号，坚持整体联动、合力攻坚，整改工作有力有序开展。

（一）统一思想，提高认识。局领导班子多次召开党组（扩大）会议、巡察整改专题会议深入研究、谋划部署巡察整改工作。领导班子全体成员和各股室所负责人围绕反馈意见，进行深刻反思，确定整改工作原则，逐条分析原因，逐条落实责任，逐条确定整改措施，制定出台整改方案，明确了每项整改任务的整改措施、责任领导、责任单位、责任人员和整改时限。成立了清丰县自然资源局巡察整改工作领导小组，建立了由局党组书记、局长负总责、分管领导分工负责、相关股室所牵头、全体干部职工共同推进整改的责任体系，统一协调推进，定人定岗定责，促进整改工作深入扎实开展，确保反馈意见件件有着落、事事有回音。

（二）把握政策，分类处理。按照问题性质和整改要求，分别采取相应的措施和办法分类处置。对存在的共性问题，坚持阶段性与长期性相结合，既重点突破，又整体推进，既在治标上下功夫、解决问题现象，又在治本上不放松、加强制度建设。对存在的个性问题，坚决做到立行立改，既坚决纠正不规范做法，又在法规和政策的框架内研究切实可行的整改办法。

（三）全局统筹，狠抓落实。局党组把反馈意见作为解决问题、改进工作的有力指导，既从点上抓具体事具体人，又从面上抓管党治党的落实。一是突出立行立改。建立对账销号制度，明确解决一个、销号一个、巩固一个，做到不漏一个问题、不留一个死角。按照轻重缓急和客观实际，凡是能立即整改落实的，立行立改，迅速整改到位；条件暂时不具备的，积极创造条件争取早日整改；需要长期努力逐步解决的，分期逐步解决。二是坚持定期调度。局党组定期召开巡察整改工作推进会，逐条逐项听取汇报，及时掌握整改进度，发现问题，及时研究解决。三是强化考核问责。把整改落实情况作为履行党建责任的重要检验标准，作为综合考核的重要内容。与各股室所年度考核挂钩，与干部评先评优、提拔任用挂钩，对进展缓慢的及时督促纠正，确保在规定时限内整改到位，对工作措施不力甚至推诿扯皮的，严肃追究责任。

- 二、整改完成情况

（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署，突出对学习贯彻党的二十大精神情况的监督，进一步促进党员干部担当作为方面。

1、理论学习不够深入，政策落实创新意识不强

（1）整改问题：学习求实求效不够，存在为学而学现象。部分班子成员理论中心组学习记录不全面、内容少，个别班子成员2022年度和2023年度中心组学习笔记不是本人记录。

整改成效：组织召开县委十四届第五轮巡察集中整改专题民主生活会，班子成员依次围绕主动认领的问题作对照检查并逐一认真开展批评与自我批评，研究解决整改措施。分别于2023年10月31日、11月29日、12月28日开展党组理论学习中心组学习，并进行了研讨发言。党组书记充分发挥示范引领作用，各领导班子成员按要求贯彻落实，充分保证了学习效果。

完成情况：已完成并长期坚持

（2）整改问题：学习内容不够全面系统、学习方式单一。学习方式以研读文件为主，其他方式较少，有时在学习上浅尝辄止，工作用到什么、需要什么就重点学习什么，系统性、整体性学习做得还不够好。

整改成效：开展主题教育学习十二次，集中学习和研讨交流相结合，提升学习质量。10月21日集中观看《平“语”近人——习近平喜欢的典故》系列节目；12月2日、12月15日开展第13期、14期素质大讲堂活动；12月5日开展宪法进机关主题日”活动，坚持理论学习与局党组织活动结合起来增强学习效果，学习效果进一步提升。

完成情况：已完成并长期坚持

（3）整改问题：政治理论学习与实际工作在知行合一、学用结合上还存在不足，运用新思想指导工作的自觉性有待提升。

整改成效：“党建+信访+律师”全力提升自然资源工作效能，12月7日浙江省诸暨市自然资源和规划局、河南省清丰县自然资源局隆重举行新时代“枫桥经验”共建单位揭牌仪式，召开豫浙自然资源共建新时代“枫桥经验”工作研讨会；“党建+律师+专家” 破解案件难题，邀请濮阳市优诚律师事务所李志广律师和城关镇负责信访工作的领导，共同研究讨论一宗长期信访案件；“党建+不动产+服务”促进工作提升，11月6日，清丰县首例不动产非公证继承转移登记成功办理。

完成情况：已完成并长期坚持

（4）整改问题：贯彻国土空间政策思路不开阔。如用地空间组织形式相对落后，用地结构有待进一步优化，我县工业项目用地基本以传统厂房为主，且面积较大，土地空间未得到充分利用，土地资源相对浪费。

整改成效：一是《清丰县国土空间规划（2021—2035）》编制工作强力推进，已报省厅审查，已形成阶段性编制成果资料（文本、说明书、图集、相关说明），各个区域的土地利用类型、规模和布局进一步明确，各类用地结构进一步优化。二是合理安排土地供应，深化精准服务招商，对于各个项目用地需求，科学把握时序，增加有效供给，避免不必要的土地浪费。三是重新制定了《中共清丰县委  清丰县人民政府关于成立清丰县国土空间规划委员会的通知》，优化了规委会流程，会中采取了票决制（纸质版），已顺利召开规委会2次。

完成情况：已完成

2、国土空间规划和实际结合不紧密

（1）整改问题：规划编制调研不充分。有的规划未能达到群众期盼，特别是在一些重要地段和节点上，没有很好的与地理地貌和周围环境相衔接，比如华创首府小区居民反映周边缺少公园绿地。

整改成效：规划编制充分走访调研，通过研究政策、分析现状、听取群众诉求，形成了阶段性成果资料（文本、说明书、图集、相关说明），达到了群众期盼。景观风貌和绿地系统已优化完善。

完成情况：已完成

- （2）整改问题：总体规划与专项规划衔接不紧密。总体规划的参考依据未能得到充分体现，城区、镇区规划建设存在重地上、轻地下的现象，供水、电力、燃气、热力管网错综复杂，没有相应的管网普查基础资料。比如污水处理厂污水管线布置，新星热力公司建设热力井及管线布置缺少规划或与规划不符。

整改成效：完成了部分规划的前期调研收集资料工作。

完成情况：未到时间节点并正在推进

- （3）整改问题：规划编制欠缺统筹考虑，城市特色和城市风貌不突出，城市天际线不明显，“千城一面”现象严重。

整改成效：冶都森林花语二期的修规方案中已有突出天际线的效果图。

完成情况：未到时间节点并正在推进

- （4）整改问题：村庄规划相对滞后。全县503个行政村实用性村庄规划启动了341个村庄，截至目前只有111个村庄通过专家会评审，另外230个村庄规划进展缓慢。

整改成效：已组织召开了63个“通则式”村庄规划专家咨询评审会并形成会议纪要，12月23日再次召开21个“通则式”村庄规划专家咨询评审会并形成会议纪要。

完成情况：未到时间节点并正在推进

3、集约节约利用土地资源不充分

（1）整改问题：存在后续监督管理偏松、土地利用低效问题。清丰福润肉类加工有限公司自建成后只运行了一年多时间，已闲置多年，土地利用效率低下。濮阳康健食品有限公司于2014年建设，运行一年后，因经营效益不佳而停产，目前处于待出让状态。

整改成效：一是与开发区、财政局对接清丰福润肉类加工有限公司地上资产事宜，通过土地联席会收回该宗地，已通过网上拍卖方式供应该宗地，于2023年8月29日由河南省汇润食品有限公司竞得该宗地及地上资产。二是积极和开发区对接，濮阳康健食品有限公司也已经盘活，目前由河南京喜食品股份有限公司租赁使用，已开始对厂房装修改造，后续生产。三是对开发区低效土地进行了全面梳理排查，摸清了底数，对低效土地每月进行分析研判，坚持成熟一宗处置一宗，切实解决土地利用低效问题。

完成情况：已完成

（2）整改问题：城镇闲置土地盘活任务较重，土地集约节约利用水平不高。清丰木奇轩木业有限公司土地审批手续已办结，未开工建设，导致闲置土地产生。截止目前，全县已核实的批而未供土地还有256亩未盘活。

整改成效：一是积极与清丰木奇轩木业有限公司对接，目前已开工建设。二是开展常态化实地巡查，及时掌握项目建设情况，加大力度督导施工进度。三是对批而未供土地进行分析研判，对供地条件成熟的项目用地，联合开发区等单位加大招商引资力度，推动项目落地。四是对产业政策好，用地无特殊要求的企业，优先使用批而未供土地。五是对批而未供土地、闲置土地全面梳理，每月进行分析研判，坚持成熟一宗处置一宗。六是加强供后监管，坚决遏制增量，巡查发现闲置苗头后第一时间采取工作措施，切实减少了“边清边增”等问题，形成了推动批而未供和闲置土地处置整改工作合力。

完成情况：已完成

4、用地要素保障供给不足

（1）整改问题：耕地保护和经济发展用地矛盾突出。国家级、省级重点项目占用了我县的用地计划指标，且我县可利用土地（是指用非基本农田通过土地整理转化为基本农田，以补充项目建设占用耕地的土地）面积逐年减少，建设用可批复土地难以满足实际需求，成为制约经济社会发展的“瓶颈”。

整改成效：截止目前，我县使用省级和市级统筹新增建设用地计划指标3000余亩，做到了2023年度各类重点项目建设用地应保尽保。我局深入内部挖潜，结合国土三调最新数据，通过对闲置、废弃工矿建设用地实施复垦，目前已经实施了一批土地整治项目，新增耕地800余亩。已完成立项，计划于2024年实施的两个批次土地整治复垦项目预计新增耕地3000余亩。

完成情况：已完成

（2）整改问题：乡镇建设用地严重不足。乡村振兴及各乡（镇）招商引资项目建设用地需求不能满足，因不符合规划无法报批征收，导致项目不能及时落地。

整改成效：截至目前，我县共批复单独选址项目用地7个，面积785亩；农转用批次8个，其中乡村振兴项目批次4个、农村宅基地批次4个，面积106亩，最大程度缓解了乡镇建设用地严重不足问题。

完成情况：已完成

5、执行耕地保护政策不彻底

（1）整改问题：存在乱占耕地建房问题。自2020年至今，省级下发我县农村乱占耕地建房问题专项整治新增问题图斑共有662个，涉及耕地面积2784.35亩，其中基本农田面积1022.47亩。

整改成效：对下达农村乱占耕地建房图斑已全部完成整改。

完成情况：已完成

（2）整改问题：“田长制”作用发挥不充分。乡（镇）级、村级田长对“田长制”工作认识不足，主动参与意识不强，对违法违规占用耕地行为，落实“早发现、早报告、早制止”不够到位。通过对柳格镇、固城镇、马庄桥镇调查发现，三个乡镇2022年通过卫片执法发现违法占地30多宗，通过村级田长上报的只有8宗。

整改成效：违法占地及时巡查上报和制止，违法占地现象明显减少。

完成情况：已完成

（3）整改问题：对耕地保护方面的法律法规宣传培训教育力度不够。执法专题培训次数较少，近三年开展乡（镇）、村两级干部培训3次，乡（镇）综合执法人员培训2次，自然资源局机关行政执法人员培训3次，培训面窄，培训质量不高、培训效果欠佳；耕地保护法律法规的对外宣传形式单一，未形成手段多样、内容丰富的法制宣传氛围，普法成效不尽理想，群众知晓率低。

整改成效：一是开展耕地保护政策和土地执法专题培训；二是举办素质大讲堂15期并在35周岁年轻干部学习群学习各项业务知识；三是利用4.22世界地球日、6.25全国土地日、12.4宪法日开展土地管理法律法规宣传工作。我局工作人员及辖区群众自然资源法律法规意识明显增强。

完成情况：已完成并长期坚持

（4）整改问题：执法卷宗还存在不规范问题。主要是部分卷宗无目录、排版混乱；卷宗行政许可申请书填写不规范、不准确，内容有涂改。

整改成效：一是执法人员每人一本《自然资源违法行为立案查处工作规程（试行）》《自然资源执法查处案卷评查标准（试行）》进行学习；二是开展卷宗评查活动；三是组织执法人员学习优秀卷宗。我局行政执法人员执法工作业务水平显著提升。

完成情况：已完成并长期坚持

（5）整改问题：存在执法不严问题。2019年至2022年，行政执法案件中存在违规占用土地建设应拆未拆、罚款应缴未缴，执法力度不强、执法不到位问题。马庄桥镇永固集村物流园、仓库建设，城关镇高庄村宠物狗交易市场违法占地，至今未执行到位。

整改成效：一是以纪委监委牵头开展的“违法违规占用耕地以案促改”和检察机关“府检联动”为契机，对发现的相关问题迅速整改，2023年5月9日分别追缴宋朝轩罚款7.6342万元、李志军罚款11.6478万元；二是按照农村乱占耕地建房问题专项治理工作要求，已将上述两案件纳入存量违法用地，待上级出台整改政策后，依法依规处理；三是注重加强培养执法人员的业务能力，坚持持证上岗，组织执法人员认真学习《查处规程》，严格按照规范要求实施立案查处程序，严格落实耕地保护制度，进一步规范土地执法监察。对发现的问题逐宗整改到位，规范严明执法，执法人员业务素质和能力大大提升。

完成情况：已完成并长期坚持

6、推动放管服改革、提高服务质量有短板

（1）整改问题：不动产登记便民服务水平还不高。不动产登记办理时，电子证照、电子材料应用较少，不动产登记税费和登记费尚未实现“一网缴纳”，让群众“最多跑一次”或者“一次都不跑”的总目标还没有完全实现。

整改成效：提升不动产登记便民服务水平，完成不动产网上办理不见面办理，让群众办理不动产登记让群众“最多跑一次”或者“一次都不跑”。

完成情况：已完成并长期坚持

（2）整改问题：不动产非公证继承工作还未实质性开展。群众在继承不动产登记时还需到公证处进行继承公证，业务流程较为繁琐，距离真正便民利民还存在一定差距。

整改成效：现已完成办理相关业务3宗，正在办理2宗。

完成情况：已完成并长期坚持

（3）整改问题：农村房屋不动产登记工作进展缓慢。于2018年启动的农村房地一体不动产权籍调查工作，已登记宅基地87668宗，完成纸质证书打印40000本，已打印完成的40000本证书也未发放，打证、发证工作推进缓慢。

整改成效：线上下载农村房屋不动产权电子证书，让群众及时获得产权证，减少打证发证所需的人力物力，打证、发证工作加快推进。

完成情况：已完成

7、意识形态工作开展不扎实

（1）整改问题：意识形态工作成效不明显。党员干部对意识形态工作认识模糊，对怎样做好意识形态工作的主动性不强，在引领舆论、凝聚人心方面还有差距。

整改成效：一是以主题教育为抓手，以学习教育促业务开展，把意识形态工作渗透到工作的方方面面。二是12月7日召开思想政治工作专题学习暨分析研判会，12月18日召开2023年第四季度意识形态工作分析研判会议，常态化学习研究、安排部署意识形态工作，牢牢把握意识形态工作主动权。三严格按照《意识形态工作目标责任书》要求贯彻执行，加强了意识形态管理。

完成情况：已完成并长期坚持

（2）整改问题：意识形态工作责任制落实不严。部分班子成员没有把意识形态工作责任制落实情况纳入民主生活会对照检查内容。对干部职工坚决抵制网络上的错误观点和恶意攻击教育力度不大。

整改成效：一是11月10日召开召开县委十四届第五轮巡察集中整改专题民主生活会，把意识形态工作责任制落实情况纳入民主生活会对照检查内容。二是11月14日召开意识形态暨网评员队伍专题培训会，营造良好的意识形态工作氛围，加强网络安全意识和处置应对能力。严格按照《意识形态工作目标责任书》及整改措施要求贯彻执行，保证了落实效果。

完成情况：已完成并长期坚持

（二）聚焦落实全面从严治党主体责任和监督责任情况，突出对“一把手”和领导班子的监督，推动全面从严治党向基层延伸方面

1、全面从严治党责任落实有不足

（1）整改问题：思想认识仍有偏差，领导干部管党治党意识不强。通过查阅自然资源局主体责任谈心谈话制度文件，部分班子成员未按照谈心谈话制度严格执行，有的谈心谈话次数少。

整改成效：12月11日，党组会会议上总结2023年以来的全面从严治党工作，分析全面从严治党工作存在的不足，安排部署下一阶段重点任务。各责任主体按《全面从严治党主体责任目标责任书》及整改措施贯彻落实，领导干部管党治党意识增强。

完成情况：已完成并长期坚持

（2）整改问题：内控机制建设有缺失。单位内部审计部门没有单独设立，内审工作没能有效开展。

整改成效：成立单位内部审计领导小组，并明确牵头股室，确定内部审计人员，完善内部审计机制。加强和审计部门对接，安排专人及时跟进落实内部审计要求。制定内审工作计划，定期开展内部审计工作。

完成情况：已完成并长期坚持

（3）整改问题：班子成员对“一岗双责”责任扛得不牢。班子成员对分管部门的全面从严治党工作安排部署的少，督促检查的少，对党员干部的教育、管理、监督主要依靠单位的统一安排。

整改成效：制定《中共清丰县自然资源党组履行全面从严治党主体责任清单》，各责任主体按《全面从严治党主体责任目标责任书》及整改措施贯彻落实。

完成情况：已完成并长期坚持

（4）整改问题：以案促改压力传导不到位。以案促改工作方式创新力度不够，主要为召开会议、观看警示片，教育方式单一。以案促改缺乏主动性和针对性，主要按照上级安排部署和要求开展，根据自身工作特点和领域内案例主动开展以案促改少。

整改成效：11月30日，召开领导干部以案促改警示教育全体会议；11月13日，召开中层以上党员干部以案促改警示教育会议；组织全体干部职工集中观看廉政警示教育片。通过以案促改警示教育，全体党员干部职工认识到了开展以案促改活动的重要意义，自觉强化廉洁自律和道德操守，不踩红线、不碰高压线，为自然资源事业发展提供了坚强保障。

完成情况：已完成

2、派驻监督探头作用发挥不充分

（1）整改问题：开展廉政谈话不全面。对中层干部开展的廉政谈话少，针对日常工作的廉政风险点提醒不及时，没能做到警钟长鸣。

整改成效：驻县住建局纪检监察组已对县自然资源局部分中层以上干部，围绕全面从严治党、党风廉政建设、加强土地管理、履行“一岗双责”等方面进行廉政谈话。

完成情况：已完成

（2）整改问题：监督力量薄弱。派驻纪检监察组现有人员3人，监督单位多，体量大，开展日常监督工作捉襟见肘，导致监督弱化。

整改成效：已有效运用“室组”联动监督、“组组”协同监督等监督方式，强化日常监督，推动纪检监察工作高质量发展。

完成情况：已完成

3、财务管理不规范

（1）整改问题：未严格执行政府采购相关规定。在非“协议供货单位”购置办公设备，2020年至2022年自然资源局未在政府采购设定的“协议供货单位”购置办公设备，共计费用362912元，其中2020年8月购置濮阳市诚信办公机具有限公司办公家具1批268280元。2021年6月购置濮阳诚信办公机具有限公司办公家具94632元。

整改成效：严格执行政府采购程序，非协议供货单位不支出。自巡察反馈以来，我局纳入政府采购范围的项目均按政府采购制度要求采购规定严格采购。

完成情况：已完成

（2）整改问题：会计资料不完整。2022年4月支付2021年度下乡补助96755元，未附差旅费报销单；2022年12月支出公务车维修维护费3180元，未附明细清单。

整改成效：严格执行内控制度，严格执行财务管理制度，严肃财经纪律，加强廉政建设，加强经费报销的内控管理，确保票据来源合法，内容真实、完整、合规。

完成情况：已完成

4、公车管理不规范

整改问题：自然资源局共有29辆公车。在日常管理方面，局属各股室的车辆及乡（镇）土地所的车辆均未严格按照公车管理制度执行，没有专人管理，公车使用未进行出车登记。

整改成效：目前车辆管理运行顺畅，车辆指定专人负责后，日常的维护保养监督管理情况得到了很好的改善

完成情况：已完成

(三)聚焦新时代党的组织路线情况，突出对领导班子和干部人才队伍建设、选人用人和党建工作的监督，推动解决软弱涣散问题、增强治理实效方面

1、领导班子自身建设有短板

（1）整改问题：民主集中制执行不够严格。党组会、重点工作会、专题会议上班子成员对单位中心工作、重大问题没能做到积极建言献策，发表个人看法和意见不多，党组书记末位表态，执行还不够到位，民主集中制原则落实不够严格。

整改成效：党组（扩大）会上集中学习《中国共产党章程》等党纪法规对民主集中制的要求和毛主席《党委会的工作方法》，同时在各项会议上严格落实党组书记末位发言。每周召开碰头工作会、周一调度会严格落实民主集中制各项制度，完善九大专班调度机制，程序进一步规范。

完成情况：已完成并长期坚持

（2）整改问题：“三重一大”决策制度落实不严。“三重一大”决策制度内容只做了原则性、概括性的界定，不够细化，决策事项范围不够明确。有的重大事项没有进行公示，有的重大事项在班子会记录中一句话带过，未对事项的具体情况进行充分说明和讨论。个别“三重一大”事项未经研究。2021年2月列支不动产登记平台运行维护费用14.9万元，不动产登记平台与政务网窗口平台对接费用17万元，班子会未研究。

整改成效：班子会记录进一步规范，记录详细，原汁原味反映事项讨论过程；严格执行大额支出会签，不经过班子会会签的费用不列支。已修改完善清丰县自然资源局制度汇编和“三重一大”事项集体决策制度并严格执行。

完成情况：已完成并长期坚持

（3）整改问题：民主生活会质量不高。2021年巡察整改专题民主生活会个人对照检查材料中的突出问题存在雷同，个人对照检查材料缺少相互批评内容。2021年、2022年民主生活会班子对照检查材料部分检视问题内容有重复。

整改成效：已按兰考标准和民主生活会要求召开民主生活会，班子成员认真查摆检视整改问题，保证会议效果，民主生活会质量明显提高。

完成情况：已完成并长期坚持

2、干部人才队伍建设、干部管理有不足

（1）整改问题：业务素质水平存在参差不齐的现象。专业性人才缺乏，现有专业技术人员只有40名。

整改成效：通过问题发现及整改，切实提升了干部业务能力，人才的引进，充实了干部队伍，为组织带来新生力量，营造了全局人人学、处处学、事事学的良好氛围。

完成情况：已完成

（2）整改问题：年轻干部工作积极性不高。在双重管理体制下，年轻干部晋升空间有限，后备干部选拔培养不足，年轻干部的工作积极性难以提升。

整改成效：建立长效工作机制，形成工作学习的新模式，通过理论学习，使年轻干部更好的了解并投身自然资源工作，在“学中干、干中学”中推动各项工作落实。

完成情况：已完成

（3）整改问题：干部日常管理有漏洞。有3人抽调到市自然资源局，1人抽调到华龙区自然资源局，抽调时间最长的已有11年，均未有组织部门审批手续。另有受到党政纪处分未能按规定及时停发工资1人。

整改成效：完善了相关用人制度，对全局上下形成警示作用，做到严管严用，确保了人不外借、岗不外流。

完成情况：已完成

3、党建工作还有差距

（1）整改问题：在抓党建工作上存在主动研究谋划少、党建活动开展少问题，没有充分调动党员干部参与党内生活的积极性主动性，距离抓好新时期党建工作还有差距。

整改成效：一是各党支部依托主题党日积极开展党建活动。10月23日开展“情暖重阳节、义诊送健康”惠民义诊活动；10月26日开展“清洁城市 美丽家园”活动；11月10日开展“党建红+火焰蓝 共筑安全防线”主题党日活动；12月5日开展“宪法进机关主题日”活动；12月22日开展“情暖冬至包饺子 党员社区双报到”活动；12月25日开展纪念毛泽东同志诞辰130周年诗词朗诵活动；二是12月11日，党组会会议专题研究党建工作，总结回顾2023年机关党建工作情况，研究部署下一步机关党建工作。三是重视机关党建文化，打造机关文化长廊。研究安排部署党建工作明显增加，党建活动开展频率明显加大，充分调动党员干部参与党内生活的积极性、主动性。

完成情况：已完成并长期坚持

（2）整改问题：“三会一课”制度落实不全面。土地整理储备中心党支部2022年5月份组织生活未开展，机关党支部2022年党课未按时间节点进行。

整改成效：7月27日，进行了党组织换届选举工作，选举产生了新一届党总支以及第一、第二、第三、第四、离退休党支部，换届后，各党支部积极规范程序，认真开展“三会一课”、主题党日等组织生活制度，开创了我局党建工作新局面。

完成情况：已完成并长期坚持

（3）整改问题：党组织的战斗堡垒作用没有得到充分发挥。支部会安排的基本都是县直工委规定的内容，对在实际工作中遇到的困难和问题研究较少，解决的实际问题不多。

整改成效：一是通过打造“清风自然红”党建品牌，建立对各项自然资源业务工作的引领作用，创新党建+律师+专家，党建+不动产+服务，党建+信访+律师三项工作机制；二是各党支部每月召开支委会会议，支部书记和组织委员、宣传委员定期研究每月党建工作；三是领导班子成员以普通党员身份参加党组织生活。各支部战斗堡垒作用发挥明显。

完成情况：已完成并长期坚持

（4）整改问题：党员教育管理工作还存在薄弱环节。有些党员宗旨观念和模范作用淡化，党员的先锋模范作用发挥不明显，个别党员不能及时参加党组织生活。

整改成效：一是以主题教育为契机，各党支部扎实开展主题教育集中学习，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部头脑，增强党性。二是组织党员干部接受红色教育和廉政教育，6月17日参观刘邓大军渡黄河纪念馆，8月17日组织开展党支部廉政教育主题党日活动，参观廉政教育基地。三是第一、第二、第三、第四党支部分别设置党员先锋岗，提高党组织凝聚力和战斗力。

完成情况：已完成并长期坚持

（5）整改问题：党建工作与业务工作融合度不高。未能坚持党建与业务同谋划、同部署、同推进，党建对中心工作的保障作用未能充分发挥。2022年自然资源局工作总结及2023年工作谋划未见党建工作内容。部分党员干部主要重心在业务工作，对党建工作重视程度不够，不能很好的处理好业务工作与党建工作关系，制约了党建工作开展。

整改成效：一是在年初时建立党建工作台账，定期召开局党组重点工作周例会，并坚持党建与业务工作同谋划、同部署、同研究、同推进；二是12月11日局党组召开党建工作专题会议，总结回顾2023年机关党建工作情况，研究部署下一步机关党建工作，坚持“以党建促工作、以工作强党建”发展目标；三是通过打造“清风自然红”党建品牌，创新党建+律师+专家，党建+不动产+服务，党建+信访+律师三项工作机制，建立党建工作对各项自然资源业务工作的引领作用。

完成情况：已完成并长期坚持

（四）聚焦巡视整改和成果运用情况，突出对履行整改责任的监督方面

1、对审计反馈问题整改迟缓

整改问题：2022年清丰县自然资源局审计报告清审委办报〔2022〕7号反馈问题：未按合同约定推进村庄规划编制工作。2022年7月审计时启动村庄规划331个，至目前启动村庄规划341个，进展不大。农村房屋不动产登记证书颁发工作进展缓慢问题依然存在。

整改成效：线上下载农村房屋不动产权电子证书，让群众及时获得产权证，减少打证发证所需的人力物力，打证、发证工作加快推进。已组织召开了63个“通则式”村庄规划专家咨询评审会并形成会议纪要，12月23日再次召开21个“通则式”村庄规划专家咨询评审会并形成会议纪要。

完成情况：已完成

2、整改长效机制不完善

整改问题：上轮巡察发现的财务管理不规范问题依然存在，对大额支出未附发放清单问题整改不到位，没能很好坚持整改长效机制，出现边改边犯问题。2021年12月支付的设备维修维护费4750元，2022年12月支付的车辆维修费3180元，未附支出明细清单。

整改成效：一是对设备维修维护费明细清单进行完善。二是对车辆维修费明细清单进行完善。三是认真贯彻执行财经法律法规和会计准则、制度，财务人员的纪律和规矩意识不断增强，会计核算逐步规范，财务会计工作水平不断提高。

- 完成情况：已完成

- 二、下一步工作打算

下一步，清丰县自然资源局党组将持续以党的二十大精神为指导，继续全面贯彻县委巡察工作相关要求，持续发力，保持力度不减、节奏不变，继续高标准、严要求持续推动整改工作落实落细，确保整改成果运用到位，扎实推动自然资源工作取得新成效。

（一）筑牢防线，全面落实全面从严治党要求。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯彻落实党的二十大精神，用党的创新理论统一思想，把理论学习作为首要任务并贯穿始终。牢固树立纪律和规矩意识，严格落实党组主体责任，切实履行“一把手”第一责任人责任，分管领导“一岗双责”。增强责任意识、担当意识，着力提升干部职工执行力和履职能力。切实加强日常监督管理，坚持真管真严、敢管敢严、长管长严，推动全面从严治党向纵深发展。

（二）抓常抓长，确保巡察整改落实到位。抓牢、抓实巡察整改目标任务，坚持目标不变、劲头不松、力度不减，紧扣县委第二巡察组反馈意见，持续推进整改，确保高标准、高质量完成全部整改任务。对已整改完成的问题，适时组织“回头看”，防止问题反弹，巩固已有成效；对需长期坚持的问题，紧盯不放、定期督办，坚持一抓到底，确保全面彻底整改到位。坚持“当下改”和“长久立”相结合，对巡察整改期间建立健全的制度机制，持续抓好落实，坚决杜绝新问题滋生、老问题反弹，主动接受监督，确保巡察整改效果经得起时间和群众的检验。

（三）增强本领，全面提升履职尽责能力。围绕政治能力、专业能力、实践能力、担当能力四个方面全面增强全局干部职工推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，将能力素质提升贯穿自然资源工作全过程、各环节，围绕全县中心工作，着力打造一支理论好、能力强、素质高的干部队伍。

特此报告

中共清丰县自然资源局党组

2024年1月27日

承诺人：

年    月    日